目  录

一、校内部分	3

1.中国政法大学基建修缮采购工作监督办法	4

2.中国政法大学基建修缮采购项目监督工作实施细则	10

3.中国政法大学基建工程项目管理办法	16

4.中国政法大学招投标管理办法（试行）	25

5.中国政法大学基本建设财务管理办法	35

6.中国政法大学经济责任审计实施办法	45

7.中国政法大学建设工程全过程跟踪审计办法	49

二、 业务部分	56

1.中国政法大学基建工程项目立项管理办法	57

2.中国政法大学基建工程项目设计管理办法	61

3.中国政法大学基建工程项目合同管理办法	65

4.中国政法大学基建工程项目投资计划编报管理办法	70

5.中国政法大学基建工程项目甲方代表管理办法	75

6.中国政法大学基建工程项目施工场地管理办法	79

7.中国政法大学基建工程项目洽商签证管理办法	84

8.中国政法大学基建工程项目投资控制管理办法	87

9.中国政法大学基建工程项目施工质量控制管理办法	93

10.中国政法大学基建工程项目工期控制管理办法	97

11.中国政法大学基建工程项目价款结算管理办法	102

12.中国政法大学基建工程项目竣工验收管理办法（草案）	109

13.中国政法大学基建工程项目移交暂行办法（草案）	112

14.中国政法大学基建工程项目维保工作管理办法（草案）	114

15.中国政法大学基建处基建档案管理办法	116

三、 行政部分	122

1.基建处职责范围	123

2.各科室职责范围	124

3.基建处专业技术岗位职责	125

4.基建处人员分工	126

5.中国政法大学基建处工作人员工作规范	128

6.中国政法大学基建处工作人员行为规范	130

7.中国政法大学基建处议事规范	132

8.中国政法大学基建处公文处理规范	137

9.中国政法大学基建处印鉴管理规范	142

10.中国政法大学基建处财物管理规范	145

11.中国政法大学基建处关于加强宣传工作的意见	147

12.中国政法大学基建处关于鼓励工作人员加强专业学习的意见	150

# 一、校内部分

## 中国政法大学基建修缮采购工作监督办法

（经2008年6月27日第9次党委常委会研究通过，

2008年10月28日发布施行，法大党发［2008］40号）

第一章  总  则

第一条  为了进一步加强对我校基建、修缮、采购工作的监督，努力从源头上杜绝违法违纪现象的发生，确保我校相关工作规范有序地进行，根据中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的规定和《中共中国政法大学委员会“阳光工程”实施方案》的要求，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法所指的基建、修缮、采购项目，是指由国家拨款、学校自筹经费或者利用各类捐助资金投入所实施的项目。其中采购项目的范围包括各类仪器设备、图书资料、食品、医药用品、办公用品、设备设施维修的配件材料等物品或物资。

第三条  应当列入本办法监督范围的项目，其所需投入资金的标准严格按照《中国政法大学关于重大事项、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用的规定（试行）》执行。

第四条  本办法所指的监督，是指学校纪检监察部门依据工作职责和本办法单独或牵头组成监督小组，对学校相关职能部门就基建、修缮、采购工作的规章制度建设以及规章制度执行情况所进行的监督。

第二章  监督规章制度的制定

第五条  负责学校基建、修缮、采购工作的职能部门应当根据国家规定，结合学校实际，就相关工作制定严格的管理办法。管理办法应当清晰地列出各项工作的流程。

管理办法应当报经学校党委常委会审议通过后生效施行。

第六条  管理办法应当贯穿从项目的论证、立项、实施到项目验收、决算的全过程。相关规定应当力求表述准确规范，内容详尽，便于具体操作。

具体的操作流程应当以图文形式加以直观表述。

第七条  管理办法的制定应当在学校纪检监察部门的监督下公开进行。制定过程中，职能部门应当结合相关工作过程的各个环节，在本部门范围内认真组织讨论，主动查找可能出现不正之风和腐败问题的风险点，并在操作流程的设计上主动加以规避和防范。

第八条  管理办法在审议通过之前应当在本部门外向师生员工广泛征求意见。征求意见的范围、过程和意见的处理结果应当有完整的书面纪录，并向学校纪检监察部门备案。

第九条  在基建、修缮、采购工作中，如遇管理办法未涉及的其它情形或环节，应当由相关职能部门主动提请分管该项业务工作的校领导和分管纪检监察工作的校领导协商决定。

第十条  管理办法的修订，应当按照其制定的程序进行。

第三章  监督规章制度的执行

第十一条  学校职能部门实施基建、修缮、采购项目时，必须严格按照相关管理办法规定的程序逐项进行。项目实施中决策的过程及结果都应当作详细记录，并经相关参与人员审阅签字后与该项目的其它材料一并存档。

项目的决策过程无完整的原始记录的，视为未按相关管理办法的规定进行的决策行为，其结果视为无效；给学校造成恶劣影响或者经济损失的，视情节轻重依纪依法追究负责该决策事项的直接领导的责任。

第十二条  负责基建、修缮、采购工作的职能部门一般应当按下列程序实施项目：项目论证——经费预算——审查与报批——招投标公告——资质审查——初步遴选——公告或公示——评标——合同洽谈与签订——合同变更——项目交接验收——审计——决算——维护与保修。

图书资料、医药用品的采购等项目可以根据该行业的特定规范适当变更或减少程序步骤。其遵循的程序规范应当在相关管理办法中明确规定。

第十三条  在实施基建、修缮、采购项目的各个环节，应当严格执行事前集体研究、民主决策和报告制度。严禁任何个人独断专行；严禁事前个人决定、事后报告或通报；严禁任何个人单独与项目合作方接洽商谈。

违反上述规定的，其结果不予认定；给学校造成恶劣影响或者经济损失的，视情节轻重依纪依法追究负责该项目的直接领导和直接责任人员的责任。

第十四条  在实施基建、修缮、采购项目的过程中，如遇特殊情况需要更改项目、变更设计、增减项目经费或工程量、变更合同或者出现流标等情况时，应当依照项目原审批程序进行变更。监督部门与原审批单位对变更事项的意见不统一的，应当提请分管该项业务工作的校领导和分管纪检监察工作的校领导协商批准，或者呈报学校主要领导或校长办公会、党委常委会批准后方可实施。

第十五条  学校其它部门和单位依照有关规定直接组织项目的前期论证的，可以根据该项目的建设方案向相关职能部门提出所需仪器、设备的规格要求，但不得指定品牌及供货商。

第十六条  学校职能部门具体负责基建、修缮、采购项目组织工作的人员，不得参与该项目的评审、打分、投票和推荐活动。

具体负责基建、修缮、采购项目的职能部门工作人员的近亲属及其他利害关系人，不得报名参加该工作人员所负责的相关项目的竞、投标。

第十七条  项目实施过程中，相关职能部门未严格按照基建、修缮、采购工作管理办法规定的程序进行的，或者相关人员应当回避而未回避的，其工作结果不予认定，并视情节轻重依纪依法追究负责该项目的直接领导和直接责任人员的责任。

第四章  监督工作的规则

第十八条  学校纪检监察部门依法履行监督职责，根据项目的重要程度或所涉及经费的数额，单独或者牵头组成监督小组，负责对以下事项进行监督，并及时提出监督意见和建议：

制订或修订基建、修缮、采购工作管理办法的过程是否科学规范；职能部门是否公开征求师生员工的意见和建议；是否主动查找风险点；是否在相关操作流程的设计中对风险点加以规避和防范；

相关职能部门严格执行基建、修缮、采购工作管理办法的情况。

第十九条  监督小组一般由学校教代会、校工会、纪委办公室、监察处、审计处、财务处、法律事务办公室等部门负责人组成。

监督小组的组成人员由纪检监察部门根据项目的性质提出，并报分管纪检监察工作的校领导批准后通知负责该项目的职能部门。

第二十条  纪检监察部门和监督小组对基建、修缮、采购工作监督的方式主要有：直接参加相关操作程序的运作过程；直接参加相关会议；查阅相关会议记录；在相关会议及活动记录上签署意见；召开座谈会或个别谈话了解情况等。

第二十一条  纪检监察部门或监督小组的工作人员负责对项目的运作程序进行全程监督并填写监督意见，不得参加项目的评审、打分、投票和推荐活动。

第二十二条  在基建、修缮、采购工作中，凡未经纪检监察部门或监督小组填写监督意见的项目方案，视为无效；财务处不予支付或报销经费；已经公布的项目方案应当立即收回；已经开工或实施的项目应当由纪检监察部门报请学校作出停工决定。因此造成一定经济损失或其它不良后果的，依法依纪追究直接领导和直接责任人的责任。

第二十三条  纪检监察部门或监督小组与负责项目的职能部门发生意见分歧时，由主管该项业务工作的校领导与分管纪检监察工作的校领导协商决定，或者报请校长办公会、党委常委会研究决定。

第二十四条  监督人员遇有直系亲属参加基建、修缮、采购项目时，应当自行回避。

应当回避而未回避的，视情节轻重对监督人员给予批评、通报、纪律处分。

第五章  附  则

第二十五条  本办法由学校纪委办公室、监察处负责解释。

第二十六条  本办法自发布之日起实施。

## 中国政法大学基建修缮采购项目监督工作实施细则

第一章  总  则

第一条  为了进一步规范我校监督部门及工作人员对学校基建、修缮、采购工作的监督行为，确保《中国政法大学基建、修缮、采购工作监督办法》的顺利实施，根据国家相关法律法规和党纪政纪规定，结合学校实际，制定本实施细则。

第二条  学校监督部门按照“合议分行”的工作机制，督促、协调学校负责基建、修缮、采购工作的职能部门建立健全科学严密的管理办法和操作流程，并在实际工作中认真贯彻执行。

第三条  学校负责基建、修缮、采购工作的职能部门对监督人员的履职行为进行监督。纪检监察部门及监督人员的派出单位对监督人员的履职行为进行监督。

第二章  监督工作的主体

第四条  对基建、修缮、采购工作进行监督的主体，是学校纪检监察部门或由纪检监察部门牵头组成的监督小组。

第五条  纪检监察部门直接负责对学校基建、修缮、采购工作进行监督的，应当指派具有较强业务能力，敢于坚持原则的纪检监察干部担任监督人员，履行监督职能。

第六条  纪检监察部门根据基建、修缮、采购项目的性质、经费数额等因素认为需要组成监督小组履行监督职能的，由纪检监察部门与审计处、校工会等部门协商沟通后提出成员的建议名单，报经分管监察工作的校领导同意后成立监督小组。

基建、修缮、采购项目的经费达到学校“三重一大”规定标准的，应当组成监督小组履行监督职能。

第七条  监督小组一般由学校教代会代表和学校工会、纪委办公室、监察处、审计处、财务处、法律事务办等职能部门指派具有较强业务能力、敢于坚持原则的工作人员组成。基建、修缮、采购项目涉及较强专业技术的，可以聘请校外专家或技术人员参加监督小组。

监督小组的组成人员一般为３人或５人，组长一般由参加监督小组的纪检监察干部担任。

第八条  负责基建、修缮、采购项目的职能部门，应当根据纪检监察部门确定的监督人员名单，至少提前一个工作日通知监督人员参加相关项目的实施过程，并为监督人员的履职行为提供积极的支持和协助。

第九条  遇有利害关系人参加学校基建、修缮、采购项目时，监督人员应当向纪检监察部门申请回避。

监督人员应当回避而未申请回避的，纪检监察部门可以决定其回避。

第十条  监督人员的监督行为不受参与基建、修缮、采购项目的任何部门和人员的干涉，独立履行监督职责，发表或出具监督意见，并对监督工作负责。

监督人员在履职过程中如遇重大原则分歧时，应当在出具书面监督意见前向主管监察工作的校领导报告。

第十一条  监督人员未能正确履职的，由纪检监察部门及时调查核实。情况属实的，由纪检监察部门与其派出单位沟通协商后及时更换。

第十二条  监督人员在监督过程中违反规定的，视情节轻重给予批评、通报、纪律处分；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

第三章  监督工作的内容

第十三条  监督部门负责督促学校相关职能部门就基建、修缮、采购工作制定严格的管理办法和操作流程；协调相关职能部门在制度的制定过程中避免相互之间以及与上级规定之间产生冲突。

职能部门在制订、修订基建、修缮、采购工作管理办法和操作流程的过程中，应当就以下事项主动向监督部门通报并接受监督检查：

(一)严格遵循国家法律和上级主管部门的规定，避免与学校现行规定冲突；

(二)面向社会专业机构和全校公开征求师生的意见和建议；

(三)根据项目的工作流程主动查找容易滋生腐败现象的风险点；

(四)在相关操作流程的设计中对风险点主动加以规避和防范；

(五)有完整的原始记录。

第十四条  监督部门负责对相关职能部门执行基建、修缮、采购工作管理办法和操作流程等规章制度的情况进行监督检查。

职能部门在严格执行相关管理办法和操作流程的过程中，应当就以下事项主动向监督部门通报并接受监督检查：

(一)自项目酝酿论证起至项目实施完毕的每个环节，至少提前一个工作日主动书面向纪检监察部门通报该项目实施的进展情况；

(二)严格按照相关操作流程推进项目的实施，对决策过程和执行情况应当有完整的原始记录；

(三)在项目实施过程中，如遇特殊情况需要变更事项，或者相关管理办法和操作流程未涉及的其它情形或环节，职能部门应当按规定程序向监督部门通报情况、征询意见，并主动向有决定权的领导或部门请示，不得擅自越权作出决定。

第十五条  在基建、修缮、采购项目运行过程中，监督部门如认为必要，可以对该项目的其它事项、过程或环节进行检查。

第十六条  纪检监察部门、监督人员的派出单位和负责基建、修缮、采购工作的职能部门对监督人员履行监督职责的情况进行监督。

(一)在接到项目情况通报后，监督人员应当与相关职能部门就监督小组的组成、对监督工作的配合等事宜进行沟通，交换意见；

(二)在履行监督职责时，监督小组应当按照民主集中制的原则，事先沟通，拟定监督意见。遇有重大意见分歧时，应当及时报请分管纪检监察工作的校领导决定；

(三)在履职过程中，监督人员应当针对项目实施的各个关键环节出具监督意见，并对监督活动做好完整记录，一并存档。

第十七条  监督人员负责对项目的运作过程进行监督，不得参加项目的评审、推荐活动，不得干涉职能部门依据管理办法和操作流程开展的正常业务工作。

第四章  监督工作的方式

第十八条  监督人员对基建、修缮、采购工作进行监督的主要方式是：

(一)督促、协调并直接参与相关规章制度的制定、修订；

(二)直接参加相关操作程序的运作过程进行现场监督；

(三)及时与职能部门进行沟通并发表或出具监督意见；

(四)直接参加职能部门召集的相关会议；

(五)查阅职能部门相关工作会议记录；

(六)召开座谈会或个别谈话了解情况；

(七)监督部门征得职能部门同意采取的其它方式。

第十九条  监督人员与职能部门发生重大意见分歧时，应当提请分管该项业务工作的校领导和分管纪检监察工作的校领导协商解决，或者呈报学校主要领导、校长办公会或党委常委会研究决定。

正式裁定作出前，监察人员不得出具监督意见，并应当通知相关职能部门停止项目有意见分歧部分的实施。

第二十条  凡未经监督人员填写监督意见的项目方案视为无效，不予支付或报销经费；已经公布的项目方案应当立即收回；已经开工或实施的项目应当由纪检监察部门报请学校作出停工决定。因此造成一定经济损失或其它不良后果的，依法依纪追究直接领导和直接责任人的责任。

第五章  附  则

第二十一条  本细则中经费数额、情节轻重及对违纪违规人员的处罚标准，一律严格按照国家法律和党纪政纪的相关规定执行。

第二十二条  本细则由学校纪委办公室、监察处负责解释。

第二十三条  本细则自发布之日起实施。

## 中国政法大学基建工程项目管理办法

（经2008年6月27日第9次党委常委会研究通过，

2008年10月28日发布施行，法大党发［2008］40号）

第一章  总  则

第一条  为了进一步规范学校基建工程项目的管理，加强对基建工作的有效监督，根据国家相关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条  本办法所指的基建工程项目，是指由学校单独出资或与其他单位共同出资，在学校现有校园内或学校通过其他方式获得使用权的其他土地上进行的建筑物或构筑物的建设工程项目。

在学校拥有的已竣工交付使用的建筑物或构筑物上进行的以恢复和改善相关设施使用功能、延长使用年限的施工作业，不属于本办法所指的基建工程项目。

第三条  学校基建工程项目由基建处严格按照本办法统一管理、组织实施。但是基建处负责基建工程项目组织工作的人员不得参与该项目的评审、打分、投票和推荐活动。基建处工作人员的近亲属及其他利害关系人不得报名参加该工作人员所负责项目的竞、投标。

基建工程项目实施过程中的各个环节都必须形成完整的记录，由经手和批准的相关人员签字后，基建处留存备查。没有记录、记录不完整或者记录未经相关经手和批准人员签字的，由对该事项有批准权的负责人承担责任。

违反本办法规定实施的行为，应当责令补正或对其结果不予认定，财务处不予支付经费；给学校造成恶劣影响或者经济损失的，视情节轻重依纪依法追究相关领导和直接责任人的责任。

第二章  项目立项

第四条  学校基建工程项目的立项应当根据经教育部备案的学校基本建设规划和年度计划及学校的基本建设资金状况，在北京市规划委员会批准的校园控制规划范围内进行。

学校的校园控制规划由基建处根据国家和北京市的相关规定，结合学校的中长远发展规划提出初步方案，经校长办公会、党委常委会研究同意后，依照法定程序报北京市规划委员会批准。

第五条  学校基建工程项目的立项建议由基建处提出，经分管基建工作的校领导审核同意后提请校长办公会讨论通过，报学校党委常委会审议决定。

第三章  项目论证

第六条  学校基建工程项目的立项建议经学校批准后，应当编制可行性研究报告(含经费预算)。

基建工程项目的可行性研究报告应当委托具有相应资质的设计单位进行，基建处提供学校相应的基础材料。

第七条  委托编制基建工程项目可行性研究报告的单位由学校招标领导小组通过公开招标的方式决定。学校纪检监察部门监督招标决定的过程并出具监督意见。基建处应当至少提前3个工作日将招标的时间、地点等相关事项向学校纪检监察部门通报。

第八条  基建工程项目可行性研究报告经分管基建工作的校领导审核同意后，报上级主管部门审批。

基建工程项目的可行性研究报告须广泛征求师生意见，进行充分论证，确保科学决策。征求师生意见的期限至少为10个工作日。可行性研究报告一经确定，任何人不得擅自更改。

学校纪检监察部门负责对基建工程项目可行性研究报告的论证过程进行监督。

第四章  项目筹备

第九条  基建工程项目经上级主管部门批复同意立项后，基建处应当在3个工作日内向学校纪检监察部门备案，纪检监察部门应当立即安排对该基建工程项目的跟踪监督。

第十条  前期审批。基建处指派2名以上（含2人）工作人员专门负责办理基建项目的前期审批工作。

工作人员联系工作应由基建处出具介绍信，明确工作任务。介绍信存根归档备查。报批文本加盖学校公章及向政府行政部门缴纳相关费用前，应当经基建处处长审核同意，报分管基建工作的校领导批准后方可进行。

前期审批工作结束后，工作人员应当在10个工作日内将所有资料整理完毕并交基建处存档备查。交接过程完整记录应当由相关经办人员签字。

第十一条  确定项目施工设计单位。设计费超过50万元的，在北京市规划委员会的招投标平台公开招投标决定项目施工设计单位；设计费为5万元以上50万元以下的，由学校招标领导小组招投标决定项目施工设计单位。

第十二条  确定施工设计图纸。设计单位出具的施工设计图纸应当在全校范围内公开征求意见。征求意见的期限不得少于5个工作日。

施工设计图纸经设计单位修改、完善后，提请校长办公会审议决定，任何单位和个人不得擅自更改。重大设计变更和项目增建必须经校长办公会审议决定。

第十三条  确定施工总承包单位（含监理单位）。工程总价超过200万元以上的，在北京市建设委员会的招投标平台公开招标决定施工总承包单位（含监理单位）；总造价在10万元以上200万元以下的，由校招标小组公开招标决定施工总承包单位（含监理单位）；监理费用不超过50万元的，按照教育部《关于工程监理定点采购有关事宜的通知》规定，从20家中央国家机关工程监理定点供应商中选取。

第十四条  在社会招投标平台招投标的基建工程项目，严格按照政府主管部门的相关规定和程序进行。对报名参加投标的单位的资质审查、资格遴选等事项必须在该平台内进行。代表学校参加社会招投标会议的人员应当由分管基建工作的校领导指定。

在学校招投标领导小组招投标的基建项目，严格按照学校关于招投标的有关规定和程序进行。任何人不得询问或透露基建工程项目的招投标底价等相关信息，不得擅自发表倾向性意见干扰招投标工作的正常进行。

第十五条  基建工程项目的招投标依法公开进行。因特殊原因需要改变招投标形式的，应当由基建处报分管基建工作的校领导和分管纪检监察工作的校领导协商决定。

基建工程项目的招投标一般不设固定标底价，只设立拦标价。拦标价由学校招投标领导小组确定。

第五章  项目实施

第十六条  基建工程项目施工总承包方进场施工时，经分管基建工作的校领导批准，基建处派出2名工作人员作为项目甲方代表，负责施工现场的组织、管理、协调工作，掌控基建项目的施工质量、进度和造价。

第十七条  基建工程总承包范围必须严格依照招标文件所列的基建工程内容实施，专业分包不得转包。违规转包的，按合同约定对总包方进行处罚，并责令转包方撤离施工现场。

第十八条  基建工程项目施工过程中，配套或附属工程的设计，参照本办法第十一条规定的额度公开招投标决定设计单位。

第十九条  设备、材料采购总价超过100万元以上的，在北京市发改委招投标平台公开招投标采购；设备、材料采购总价为10万元以上100万元以下的，由学校招标领导小组公开招投标决定供货单位。

第二十条  施工合同中约定的招标人部分和暂估部分，由甲方负责按照本办法第十三条、第十八条的规定公开招投标决定。

第二十一条  在总包合同中的暂估部分，施工方不具备施工条件的，参照本办法第十三条规定掌握额度，公开招投标决定施工单位。

第二十二条  基建工程项目通过社会平台公开招投标的，由学校招标领导小组通过公开招投标的方式确定委托代理公司。基建处应当在校园网上发布招投标决定委托代理公司的公告，公告规定的报名截止期限不得少于3个工作日。

学校纪检监察部门监督招投标确定委托代理公司的过程，并出具监督意见。基建处应当至少提前3个工作日向纪检监察部门通报招投标的时间、地点。

第二十三条  学校与委托代理公司、设计单位、施工单位及设备、材料供货单位签订合同前，基建处必须将合同文本送学校审计处审核。审计处应当在3个工作日内提出咨询控制意见。

合同标的超过20万元以上的，应当再送学校法律事务办公室审查。法律事务办公室应在接到合同文本后3个工作日内出具法律意见书。

合同应当经分管基建工作的校领导审核批准后方可正式签订。

第二十四条  遴选、决定基建工程项目的设计、施工、监理单位以及设备、材料供货单位的，必须由学校纪检监察部门监督遴选、决定的过程并出具监督意见。

基建处应当至少提前3个工作日向纪检监察部门通报遴选、决定的相关会议的时间、地点。

第二十五条  基建工程项目施工过程中的设计变更、洽商，人工费、材料费的调整认价，应当由甲方、乙方、监理单位、审计部门讨论确定，并形成会议纪要，由各方签字认可后生效。

基建处应当至少提前3个工作日将相关会议的时间、地点向学校纪检监察部门通报，纪检监察部门应当监督讨论确定的过程并出具监督意见。

第六章  验收与结算

第二十六条  按照《中国政法大学基建、修缮工程项目审计实施细则》的规定，学校审计处委托的审计公司在基建工程项目现场对月工程量及付款、洽商、材料认价等进行跟踪审计并签署意见。

第二十七条  基建工程项目竣工验收由分管基建工作的校领导主持，基建处组织学校的使用单位、资产管理处、财务处、审计处等与基建工程项目的设计单位、监理单位进行联合验收。

学校纪检监察部门应当派员现场监督基建工程项目的验收过程。基建处应当至少提前3个工作日向纪检监察部门通报基建工程项目验收的时间、地点等事宜。

第二十八条  基建工程项目的竣工结算应当以审计处的审计结论为结算依据。基建工程项目工程总造价超过10万元的，结算初步结果送学校审计处进行审计。结算全部完成后，工程结算情况在校园网上公布。

第二十九条  基建工程项目竣工验收后，学校应当与基建项目工程总包方签订质量保修书，在施工结算价内留存5%的保修款，待各分项工程保修期过后分别结算支付。

第七章  附  则

第三十条  本办法由基建处负责解释。

第三十一条  本办法从发布之日起实施。

中国政法大学基建工程项目管理流程图

## 中国政法大学招投标管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，结合我校招投标工作的实际情况，制定本办法。

第二条  招投标工作应当遵循公开透明的原则。招投标工作的每一环节和具体的活动都应公开进行。

第三条  学校建设工程、大宗采购等经济活动，应当按照本办法的规定进行招投标。

学校重大、特大项目建设或重大经济活动，必须按照国家有关招投标的规定和本办法进行招投标。

第四条  校内各单位使用自有基金进行大宗物品采购等经济活动，应当按照本办法的规定进行招投标。

第五条  因不可抗力或特殊情况，致使招投标工作无法进行或不能进行，招投标领导小组应当上报校长办公会议，由校长办公会议作出不招标的决定。

第六条  本办法适用于校内各种形式的招投标活动。重大、特大项目的招投标，可委托政府招投标部门代为招标。

第二章  招投标领导机构

第七条  学校成立招投标领导小组。校领导兼任招投标领导小组组长。招投标领导小组组长负责招投标领导小组的全面工作，主持招投标领导小组会议。

第八条  招投标领导小组是学校招投标工作的领导机关和业务主管机关，统一领导组织全校招投标工作。主持和具体管理全校的招投标活动。

第九条  招投标领导小组的职责:

（一）制定学校招投标管理的规范性文件；

（二）确定招投标的具体项目，指导申请招标的单位制作招标文书；

（三）主持和管理招投标的活动；

（四）审定招投标文件和评标计分规则；

（五）决定成立评标委员会，确定评标委员会成员，制定本次评标的原则和具体的操作规则及程序；

（六）主持招投标大会和评标会议；

（七）确定招投标大会召开的地点及时间；

（八）宣布评标结果；

（九）根据学校要求，筹办招投标工作的相关事项。

第十条  招投标领导小组议事原则。

（一）招投标领导小组召开招投标工作会议，领导小组成员具有平等的发言权，充分发表意见；

（二）招投标领导小组会议各成员意见不一致时，可进行无记名投票表决。表决时，参加会议的成员应达到全体成员三分之二以上人数；表决以三分之二以上有效票通过为有效决定；

（三）表决实行一人一票制；

（四）经表决，所议议题未通过，应暂缓讨论议题，通过会外酝酿，初步取得一致的意见，待下次会议讨论后作出决定；

（五）招投标领导小组成员对其会议决定可保留个人意见。招投标领导小组应将保留意见记录在案，保存备查；

（六）招投标领导小组成员对招投标决定、评标会决定及评标结果有意见的，应记录在案，保存备查；

（七）招投标领导小组会议要努力提高议事效率，对议题不得久议不决，不得拖延；

（八）招投标领导小组对重大疑难或专业性较强议题的讨论，可采取专题研究会的形式讨论，必要时邀请有关专家或专业人员参加讨论，并作出决定。

第十一条  招标领导小组决定招投标项目的范围。

（一）学校采购物品单价5万元（含）以上或总价值达10万元（含，下同）以上的设备；

（二）学校基本建设项目；

（三）学校装修维修单项费用达5万元（含）以上或总费用达10万元（含）以上者；

（四）学校更换教学、办公、科研用品用具，费用达5万元（含）以上者；

（五）学校采购大宗生活用品或物品，费用达5万元（含）以上者；

（六）校内各单位使用自有基金购买物品、对外经济活动标的达5万元（含）以上者；

（七）学校对外经济活动标的已达5万元（含）以上，但未满10万元（含）的，可采用邀请招标的方式招标，邀标的投标单位应达3位以上。邀标招标未果，由学校招投标领导小组决定该项经济活动的运作方式和承担的单位。5万元（不含）以下的经济活动及经费使用，由主管校领导直接决定。

（八）招投标领导小组认为应进行招标的其他项目。

第三章  评标委员会与招投标大会

第十二条  学校招投标领导小组主持成立评标委员会。评标委员会成员人数为7人以上单数。评标委员会组成人员应具有代表性，由学校招投标领导小组成员、专业技术人员等方面的人员组成。校招投标领导小组组长为评标委员会主席。

第十三条  评标委员会会议是招投标评标工作的最高权力机关，决定投标的最终结果及有关事项。

第十四条  评标委员会成员确定后，应予保密。不得在招投标大会召开之前公开其身份情况。招投标大会正式召开后，应向投标者介绍评标委员会成员的身份情况。

评标委员会成员应对评标过程及内容保守秘密，严格遵守招投标纪律。

第十五条  评标委员会成员评标时均享同等的权利，实行一人一票制。

第十六条  评标委员会会议决定中标的结果时，严格按照评标规则进行。违反评标规则的做法，应为无效，应重新评标。

第十七条  评标委员会职责：

（一）审议招投标单位的招投标文件的真实性、合法性；

（二）学习掌握评标规则；

（三）认真履行职责；

（四）校招投标领导小组分配的工作。

第十八条  评标委员会经评审，发现投标文件不真实、不合法或不符合招标文件要求的，可以取消该单位参加本次招标活动的资格。

第十九条  招投标工作及活动的组织形式为招投标大会。学校招投标工作领导小组主持召开招投标大会。招投标领导小组组长为招投标大会的主席，主持领导招投标大会工作。

根据工作需要，经招投标领导小组组长提议，由招投标领导小组决定，可设立招投标大会主持人。

第二十条  招投标大会的工作程序。

（一）招投标大会主席或主持人宣布招投标大会开始；

（二）大会主席或主持人检查投标单位到会情况；

（三）收缴各投标单位的投标材料，并查验密封情况；

（四）主持人唱标、宣读投标单位有关文件及主要内容；

（五）评标委员会审议投标材料；

（六）招标与投标单位双方核对主要文件及报价；

（七）评标委员会进行评标，并向招投标领导小组报告评标结果；

（八）招投标领导小组宣布评标结果及中标单位。

第四章  招标的申请程序

第二十一条  校内各部门根据工作需要和规定进行招标的，是招标的申请人。

招标申请单位负责拟定招标文件，负责招投标的具体事务。

第二十二条  申请招标的项目，由校内申请部门向招投标领导小组提出申请。申请书及相关材料须经招投标领导小组审核批准。申请获准后,申请单位代表学校发布招标公告、招标书。

招标公告等文件应在招标大会召开十日前在校园网及校内公告栏（窗）等媒体向社会公示。特殊情况下可延长或缩短公告期间。

第二十三条  招标的文件应于招标公告发布之前三日内呈送招投标领导小组各成员，并向其征求意见。

招标申请人负责预审投标单位的参投资格。应在招投标大会召开前二日对投标单位的参投资格审查完毕，并将预审结果呈报校招投标领导小组。

第二十四条  开标应在招投标大会开始后进行，应将投标人提交的所有投标文件，在招标大会上由招投标领导小组及评标委员会成员检查其密封的情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封。开标过程应当记录，并存档备查。

第二十五条  中标人确定后，由学校向中标人发出中标通知书，同时将中标结果告知未中标的投标人。

中标人确定后，由学校招标申请人代表学校同中标人签订招标项目实施的合同。

第五章  回  避

第二十六条  评标委员会成员与投标人有利害关系的，应当申请回避。

第二十七条  校内申请投标单位的人员为评标委员会成员的，应当申请回避。

第二十八条  招投标领导小组聘请的专业技术人员、咨询人员与投标单位有利害关系的，应当申请回避。回避的申请，由本人书面或口头提出，由校招投标领导小组作出决定。

第二十九条  影响公正投标和评标的有关人员，招标领导小组可要求其回避。

第六章  政纪责任

第三十条  校内单位及工作人员，违反本办法的规定，造成较大损失或不良影响的，应承担政纪责任。学校按照行政问责制等有关规章制度的规定，追究有关责任人员的行政责任。

第三十一条  在招投标工作中，与投标单位合谋串通，损害国家和学校利益，视其情节，给予政纪处分。

第三十二条  在招投标工作中，收受贿赂，损害国家和学校利益，视其情节，给予政纪处分；构成犯罪的，移送司法机关。

第三十三条  领导干部不经学校批准，故意规避招标程序，擅自对外进行较大的经济活动，视其情节，给予政纪处分。

第三十四条  校内单位或领导干部故意拖延招标时间，致使招标工作难以进行的，视其情节，给予政纪处分。

第三十五条  其他违反招投标纪律的行为，视其情节，给予政纪处分。

第三十六条  本办法由招投标领导小组负责解释。

第三十七条  本办法自发布之日起施行。

## 中国政法大学基本建设财务管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强和规范学校基本建设（以下简称“基建”）财务管理，保证资金科学、合理使用，控制工程成本，提高基建资金的投资效益，根据国家有关法律、法规，结合我校基建工作实际情况，特制定本办法。

第二条  基建财务管理的基本任务：贯彻执行国家有关法律、行政法规和基建财务管理的各项规章制度；依法、及时筹集和使用基建资金；保证学校工程建设项目的顺利进行；做好基建资金的年度预算，按程序严格审查基建项目预决算，做好基建会计核算、会计报表和财务分析工作；建立、健全基建资金内部管理制度；严格控制建设成本，努力提高投资效益。

第三条  基建财务管理的基本原则

（一）专款专用原则：基建资金必须按规定用于经主管部门批准的基建项目， 不得挤占、挪用、截留。预算内基建资金按规定统一在中国银行开户，实行专户存储，专款专用，确保资金能及时足额用于工程建设，其中国债专项资金实行单独建账、单独核算。

（二）经济效益原则： 基建项目从论证、立项、开工、竣工到交付使用的全过程，基建资金从筹集、使用、核算到管理的全过程，必须厉行节约，降低工程造价，减少损失浪费，努力提高资金使用效益。

（三）控制原则：为严肃基建投资计划，确保工程按计划执行，不得随意扩大建筑规模、增加建 筑面积、提高建筑标准。基建资金用量应控制在计划额度内，原则上不允许突破。如经论证，确需设计变更需要增加的，需报经主管基建副校长和主管财务副校长审核，并严格按预算管理程序报批，以维护预算的严肃性。

（四）资金管理的“三算”原则

“三算”是指设计有概算、施工有预算和竣工有决算。

第二章  财务管理机构与职责

第四条  校长对基建资金的管理负全面责任，主管基建副校长负直接责任，校内有关职能部门应各司其责，各负其责。

第五条  学校财务处下设基建财务科，负责全校基建财务管理和会计核算工作，其主要职责是：

（一）在贯彻落实国家有关基建财务管理的法律法规的前提下，建立健全校内基建财务管理办法、会计核算规程、内部控制制度和岗位责任制。

（二）根据学校基本建设规划多渠道筹集资金，努力保证基本建设工程用款。

（三）负责编制、报送基本建设年度财务预算、决算。

（四）严格按规定结算，定期核对财产、材料账目，及时清理往来款，严格控制工程成本，按规定做好基建会计核算工作。

（五）履行财务监督职责，参与工程项目预算、招投标，监控相关合同的签订。

（六）做好工程项目竣工验收前的准备工作，年底及时编报竣工财务决算，整个工程审计结束后要及时办理固定资产交付使用手续。

（七）定期做好基建财务分析，切实履行好参谋职责。

第三章  预算管理

第六条  学校基建项目投资预算是学校基建项目年度支出计划，是学校综合财务预算的重要组成部分，是学校基建管理部门根据学校的总体规划、上级主管部门下达的年度基建计划、学校基建资金情况，以及本年新建、续建项目编制的细化预算。

第七条  学校基建投资项目预算必须按照财政部财建[2002]338号《中央基本建设投资项目预算编制暂行办法》的要求及学校统一部署按时编制 。已经学校和上级主管部门批准的项目投资总预算必须严格按预算执行，需要调整预算的必须编制正式调整预算，并严格按基建审批程序和预算管理程序报批，提高预算的严肃性。

第八条  学校基建资金来源包括：

（一）中央财政预算内基建项目资金；

（二）地方财政预算内基建项目资金；

（三）专项资金中安排的基建项目资金；

（四）学校综合财务预算安排的基建项目资金；

（五）基建项目贷款；

（六）基建项目捐款；

（七）其他经批准用于基建项目的资金。

第九条  基建支出预算按资金的用途分为：

（一）项目前期费用；

（二）征地费；

（三）建筑工程费；

（四）安装工程费；

（五）设备购置费；

（六）其他费用。

第四章  资金结算管理

第十条  基建资金结算必须严格按基建程序， 按设计、施工、采购合同的约定，依照工程概预算和工程进度支付。财务人员应严格执行基建财务管理规定，认真审核相关文件和材料，手续完备方可付款。在建项目尚未经上级部门批准，但已列入学校当年计划，可以支付前期费用，建设项目未经批准开工之前，不得支付工程款。

第十一条  基建项目实行合同制管理，财务人员必须按合同规定的条款付款。基建工程的 勘探、设计、施工，设备材料的采购、工程监理都要依法订立合同，并且合同要有明确的质量要求、履约担保责任和违约处罚条款。相关财务人员要参加所有工程施工合同的签订和设备、材料的采购招标。

第十二条  新建项目开工前 ，基建处负责向财务处提供学校批准文件、项目可行性报告、立项批复文件、总概算、投资计划、设计合同、中标通知书、标底造价、施工合同及相关资料，经审核完备方可付款。

第十三条  所有基建工程费用的开支除严格按合同履行外，还应附上工程进度表和监理部门的核算及相关手续，由基建处和财务处处长审核签字，报主管基建副校长审批签字后付款。工程款在二十万元（含）以上的，还应报主管财务副校长审批签字后方能付款。

第十四条  工程进度款的支付，应控制在合同价款的80%以内，工程审计决算结束后最高付至95%，预留5%作为质量保证金。待质保期满后，经基建管理部门验收合格并签署意见后按合同规定付款。

第十五条  预付备料款的支付，应严格按合同规定条款的履行，其份额一般不超过当年建筑安装工程量的25%，并可根据周转情况陆续抵冲工程进度款。

第五章  基建项目竣工决算管理

第十六条  基建项目竣工决算是关系到正确核定新增固定资产价值，反映竣工项目建设成果的文件，基建部门、财务部门、施工单位应全力协作，做好竣工项目决算的编制工作。

第十七条  施工单位在合同约定的期限内编制竣工决算书，基建处在约定的期限 内完成竣工决算书的初审工作，审计处在审计规定的期限内完成外审、内审后，将最终审计决算书交财务处办理结算手续。未经审计处审计的工程决算，财务处不得办理工程结算。

第十八条  已经审计完成的工程竣工决算书，财务处如再发现问题应由审计处协调处理。

第十九条  办理资产竣工、验收、移交手续后，除支付工程质量保证金外，不得再从基建项目投资中支付其他有关费用。

第六章  基建管理费提取与开支

第二十条  基建处可依据被批准的建设项目计划（学校自筹部分）为基数预提管理费，待工程审计结束后予以调整。具体提取比例可按照财政部门财建[2002]394号文件所规定比例的45%执行。学校自筹资金用银行贷款解决的，基建管理费提取比例应酌减，具体方案由财务处提出，报主管基建副校长和主管财务副校长审批。

第二十一条  基建管理费主要用于：办公费、差旅费、车辆维修保养费、劳保费、零星购置费、图书资料费、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质的开支。

第二十二条  基建管理费的开支金额在五千元（含）以下的，由基建处处长和财务处处长审核签字后支付；业务招待费、车辆费用以及五千元以上的基建管理费开支，除需由基建处处长和财务处处长审核签字外，还需要主管基建的校领导审批签字后方可支付。

第二十三条  考虑到基建工程技术人员的工作性质，在工程正式开工后，按照实际去工地天数给予每天12元的施工补助，按季造册领取。另外，施工期间基建工程技术人员每年可购劳保鞋一双，限额150元，洗涤用品每季度30元。

第七章  基建财务年度决算管理

第二十四条  基建财务年度决算是基建财务工作的年度总结，是反映基建项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据，是学校重要的基建财务档案。学校基建部门、审计部门和财务部门应全力协作，做好基建财务年度决算的编制工作。

第二十五条  基建财务年度决算的依据主要包括：主管部门下达的财务决算编报说明；基建项目投资计划和调整计划、总概算及有关批复文件；工程预算、施工合同、财务结算资料；上年财务决算、批复文件及其他有关资料。

第二十六条  基建财务年度决算前，要认真做好各项清理工作。主要包括账务核对、财产资料的盘点核实、债权债务的清偿，做到账账、账证、账实、账表相符，办理好固定资产交付使用手续。

第二十七条  在年终清理的基础上，按照主管部门对各类报表的编制要求编制基建财务年度决算。基建财务年度决算必须经复核人员校对复核，财务主管人员和财务处负责人审核后上报。

第二十八条  基建项目财务决算的内容包括财务决算报表和财务决算说明书。

（一）基建项目财务决算报表包括：

1.资金平衡表；

2.基建投资表；

3.基建借款情况表；

4.待摊投资明细表；

5.主要指标表；

6.本年基建投资情况表。

（二）基建项目财务决算说明书包括：

1.基建项目概况；

2.会计财务处理、财产材料清理及债权债务的清偿情况；

3.主要经济技术指标的分析、计算情况；

4.基建项目管理及决算中存在问题、建议；

5.其他需要说明的事项。

第八章  基建财务分析

第二十九条  基建财务分析是基建财务管理的重要组成部分，是指根据 基建计划和基建投资、基建报表及其他相关资料，对一定时期内或某一个基建项目的基建财务状况、建设成本进行系统剖析、比较和评价，以此得到对基建活动情况的规律性认识。

第三十条  基建财务分析的主要内容：

（一）基建资金来源及投资方向分析；

（二）基建工程造价分析；

（三）决算与概算的差异及原因分析；

（四）建设项目的经济效益及投资管理中存在问题分析和改进措施。

第九章  监督管理

第三十一条  财会人员对基建工作中的各项经济业务活动都享有知情权和监督权。各级相关财务管理人员应主动参与到基建工作中的各环节中去，切实履行职责，制止和纠正各类违反财经法规和财经纪律的行为。如财务人员没有切实履行上述职责的，学校将追究其相应责任。

第三十二条  基建财务人员要定期进行相关的岗位培训，熟悉基建工作中的各个环节，提高分析和判断能力，控制工程成本，降低财务风险，努力提高经济效益。

第三十三条  学校审计部门对基建工程除了要进行预算审计外，还要对基建项目的可行性研究报告、施工图、施工图预算、施工合同、开工许可证等进行审计。待基建工程竣工后，审计部门还要对工程的决算报表进行审计。

第三十四条  学校纪检、监察部门依法对基建工程各环节行使监督和检查职责，对监督、检查和相关部门发现的问题要责令 其及时纠正，对截留、挤占、挪用基建资金，擅自变更投资计划和支出预算以及因工作失职造成损失浪费的，应依法追究当事人和有关领导的责任，构成犯罪的移交司法机关处理。

第十章  附  则

第三十五条  本办法由财务处负责解释。

第三十六条  本办法自公布之日起执行，原《中国政法大学基本建设管理办法和经费开支规定》同时废止。

## 中国政法大学经济责任审计实施办法

第一条  为加强对学校内部经济活动的审计监督，改善经济管理，提高管理水平和效益，促进校内干部的廉政、勤政建设，现根据中央和教育部关于切实做好经济责任审计工作的精神，结合我校具体情况，制定本实施办法。

第二条  本实施办法所称经济责任审计，是指对学校内负有经济责任的处级领导干部，以及学校领导认为应该进行经济责任审计的相关干部在任职期间、任职届满或因调动、免职、辞职、离退休等原因离开现职岗位前的管理职责范围内的经济活动及履行经济责任的情况进行评价。

第三条  对学校内负有经济责任的处级或相关干部进行经济责任审计，是根据国家有关法规、制度，运用审计手段，客观、公正地评价其任期内经济责任履行情况和业绩。审计结论和评价，是考核、任用和评定干部的重要依据之一，并归入干部档案。

第四条  经济责任审计的主要内容：

（一）对所主管的财经活动依法履行管理职责的情况。包括有关法规和制度的贯彻执行情况，经费的筹集、管理和使用的真实、合法和效益情况，资产的管理和使用等情况。

（二）经济决策是否按规定的程序进行，效益如何，有无重大失误。

（三）在管理职责范围内的经济活动中所做出的业绩。

（四）债权、债务情况和其它遗留与纠纷问题。

（五）本人遵守财经法规和财务制度的情况。

（六）对校办企业负责人的经济责任审计还应包括：企业与学校签订的经济合同是否兑现。

（七）授权或提请审计的部门及审计处认为需要审计的其他事项。

第五条  经济责任审计由学校组织部、人事处提请，经校领导批准，审计处负责实施；若因内审力量不足或其它原因，审计处可提出建议，经校领导同意，委托社会审计组织进行。委托社会审计的费用，原则上由被审计人员所在单位按规定支付。

第六条  审计处在接到审计委托书后，应于5日内成立审计组，拟定审计实施方案，并下达审计通知书。审计的时限，自审计之日起，一般不超过30日。如有特殊情况，审计时间可适当延长。审计组实施审计中，应充分听取被审计单位职工对本单位经济活动的意见及对被审计人员的意见。

第七条  被审计人员及其所在单位接到审计通知书后，应在5日内整理好以下资料，并按时提供给审计组：

（一）被审计单位的基本情况和被审计人员履行经济责任的自查报告；

（二）被审计人员任期内所在单位的全部会计帐簿、凭证、报表和银行对帐单等会计资料；

（三）被审计单位财产盘点和债权、债务资料；

（四）重大经济合同、协议书、投资项目的论证决策资料；

（五）单位内部财务管理办法和内部控制制度等；

（六）审计人员认为需要提供的其它有关审计资料。

第八条  审计组按审计程序实施审计，并提出审计报告。审计报告的内容主要包括：

（一）被审计人员在任期内经济责任目标完成情况；

（二）被审计人员任期内所在单位的债权、债务状况和国有资产保值、增值情况；

（三）被审计人员在任期内遵守财经法规的情况；

（四）被审计人员任期内工作中承担经济责任的评价；

（五）其它需要说明的重大事项。

第九条  审计报告需征求被审计人员及其所在单位的意见。被审计人员及其所在单位可在收到审计报告之日起5日内，向审计处提出书面意见，在规定期限内没有提出书面意见的，视同无异议。

第十条  审计处在接到被审计人员及其所在单位的书面意见后，要认真研究、核实。如有必要，应当修改审计报告。然后，将审计报告抄送组织人事部门，同时报送校领导。

第十一条  学校根据审计结果，按照有关规定对被审计人员做出表彰、奖励或处理、处罚的决定。

第十二条  审计机构和审计人员依法独立行使职权，受法律保护，各有关单位和个人应积极支持和配合审计工作。

第十三条  审计部门和审计人员应当严格执行审计程序和有关经济责任审计实施办法，做到依法审计、忠于职守、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密。

第十四条   本实施办法由审计处负责解释。

第十五条   本实施办法经校长办公会研究通过，自发布之日起执行。

## 中国政法大学建设工程全过程跟踪审计办法

第一章  总  则

第一条  为了进一步加强对基本建设资金的管理，规范工程建设行为，合理控制工程造价，提高建设资金使用效益，根据教育部、北京市和学校有关规定，结合学校工程建设管理和工程审计的实际，制定本办法。

第二条  本办法中的建设工程全过程跟踪审计（以下简称“全过程审计”），是指在建设工程的实施过程中，审计部门对其投资、造价、工程管理等事项进行审计的方式。

第三条  工程概算造价在1000万元（含）以上的建设和修缮项目应实施全过程审计。

第四条  建设工程全过程审计由学校审计部门负责组织实施，具体工作委托社会审计机构承担。

第二章  各部门及相关单位职责

第五条  学校审计部门的职责：

（一）负责学校建设工程全过程审计工作的组织协调，处理审计过程中遇到的问题；

（二）认真做好对社会审计机构的审查和委托工作，代表学校签订委托合同；

（三）审查全过程审计实施方案，对社会审计机构的咨询意见和审计报告进行审查和确认；

（四）审定最终的工程造价；

（五）对受托社会审计机构的工作进行监督。

第六条  学校工程管理部门的职责

（一）支持和配合审计部门开展全过程审计工作；

（二）按时向审计部门、审计项目组提供相关资料；

（三）协调工程建设监理和施工单位等各方，落实审计意见；

（四）协同审计部门及时解决全过程审计中遇到的问题。

第七条  社会审计机构根据学校的委托合同，履行以下的职责：

（一）遵照国家有关的法律法规，认真履行工作职责，并对咨询意见承担法律和经济责任；

（二）全过程审计过程中，社会审计机构应该及时了解情况，形成详细的过程记录；

（三）对投标报价、经济洽商、工程进度款的支付、设备材料价格、索赔费用、竣工结算进行审计，提供审计意见或咨询意见；

（四）对招标文件、施工合同及分包合同的条款进行审查，提出改进意见；

（五）审查隐蔽工程，参与工程验收；

（六）参与材料和设备的采购，审计材料和设备的价格，并且进行技术经济分析；

（七）认真做好与学校工程管理部门和工程相关单位的沟通和协调工作，促进全过程审计工作顺利开展；

（八）对工程竣工结算进行审计。

第三章  全过程审计主要内容

第八条  招投标阶段的主要内容：

（一）招标文件的审计；

（二）招标答疑文件的审计；

（三）审查招投标程序的执行情况。

第九条   施工阶段的主要内容：

（一）施工合同的审计，包括总承包合同和建设单位分包合同；

（二）隐蔽工程的审计；

（三）大宗材料及设备采购的审计；

（四）工程进度款的审计；

（五）工程变更及洽商费用的审计；

（六）索赔费用的审计。

第十条  竣工结算阶段的主要内容：

（一）审查竣工结算资料的完整性；

（二）进行现场勘察，检查实际施工是否与竣工结算资料相符；

（三）审计工程结算造价是否合理。

第四章  全过程审计的主要程序

第十一条  招投标阶段的主要程序：

（一）工程管理部门拟定的招标文件、评标办法在招标公告前7天向审计项目组提供；

（二）审计项目组在5天内提出审计意见；

（三）工程管理部门根据审计意见，对招标文件进行完善，报北京市招标投标管理办公室批准后，开展招投标工作。

第十二条  施工阶段的主要程序

（一）施工合同审计

1.工程管理部门草拟施工合同后送交审计项目组；

2.审计项目组在3天内提出审计意见；

3.工程管理部门根据审计意见，对施工合同进行完善，报北京招标投标管理办公室批准后，签订正式合同。

（二）隐蔽工程审计

1.隐蔽工程应该在封闭前2天书面通知审计项目组；

2.审计项目组查看后提出审计意见；

3.工程管理部门根据审计意见，落实并实施。

（三）大宗材料设备采购审计

1.建设施工过程中需要甲、乙双方确认价格的材料和设备，在采购或招标采购前，应及时向审计项目组提供产品名称、规格、性能指标、暂估价格等资料；

2.审计项目组对上述资料进行综合评估，并参与材料设备的考察和采购招投标；

3.审计项目组经考察和市场询价后，提出该材料设备的建议价格和相关意见；

4.工程管理部门或施工单位根据审计意见，妥善　组织相应材料设备招投标、促使厂商充分竞争，择优选购材料设备。

（四）工程进度款审计

1.由施工单位提交当月的工作量统计资料和月度工程支付申请；

2.监理公司审核，在3天内提出审核意见；

3.审计项目组审计，在3天内提出审计意见；

4.工程管理部门根据审计意见，提请学校财务部门支付工程进度款。

（五）工程洽商、变更审计

1.提出洽商、变更的要求，需由主张单位或部门以书面形式提出，并且应与审计项目组协商一致后执行；

2.洽商、变更事项应在事前提交有关变更费用的书面材料，并附变更费用预算书；

3.监理公司对洽商、变更费用进行审核，在3天内提出审核意见；

4.审计项目组对洽商、变更费用进行审计，在3天内提出审计意见；

5.工程管理部门根据审计意见，签订正式的变更洽商，作为结算依据。

（六）工程索赔费用审计

1.施工单位在索赔事项发生后28天内提交“索赔申请报告书”和有关损失费用的书面材料；

2.监理公司对施工单位提交的报告进行审核，在3天内提出审核意见；

3.审计项目组进行审计，在3天内提出审计意见；

4.工程管理部门根据审计意见，按照北京市建设工程造价管理处的相关规定，与施工方落实索赔金额，作为结算依据。

第十三条  竣工结算阶段的主要程序

（一）工程管理部门在接到施工单位竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天内向审计项目组提供；

（二）审计项目组进行竣工结算审计，出具审计意见；

（三）工程管理部门按照审计意见及时进行竣工结算。

第十四条  在全过程审计过程中，审计项目组应对每个审计事项出具相应的审计意见，重要事项需经学校审计部门同意后，发给工程建设相关各方。

第五章  附  则

第十五条  本办法由学校审计部门负责解释，自发布之日

起施行。

# 二、 业务部分

## 中国政法大学基建工程项目立项管理办法

（经2010年12月8日第17次校长办公研究通过，

2010年12月8日发布施行，法大发[2010]117号）

第一章  总  则

第一条  为加强基建工程项目立项管理，严格程序，确保科学决策，提高工程投资效益，依据国家有关法律、法规及《中国政法大学基建修缮采购工作监督办法》、《中国政法大学基建项目管理办法》的规定，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条  本办法称基建工程项目，是指利用学校自筹资金及国拨资金开支建设的工程项目。

第二章  立项条件

第三条  基建工程项目应符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展规划、教育规划，符合国家宏观调控政策。

第四条  基建工程项目应使环境得到有效保护，未对公共利益特别是项目建设地及附近的公众利益产生重大不利影响。

第五条  基建工程项目应符合学校事业发展规划和校园整体规划，符合经教育部批准的学校基本建设规划及学校资金能力状况等。

第三章  立项程序

第六条  根据学校事业发展规划和校园整体规划、教育部批准的基本建设规划及学校资金能力，由基建处提出基建工程项目立项需求申请，经分管校领导同意后提请校长办公会讨论通过，报学校党委常委会决定。

第七条  基建工程项目立项需求申请经学校批准后，由基建处负责准备申请北京市规划委员会《规划意见书》的相关材料，并依照法定程序报北京市规划委员会审批。

第八条  获取北京市规划委员会《规划意见书》后，根据学校相关规定委托有资质单位编写《项目建议书》，经分管校领导同意后报校长办公会、党委常委会审批。

第九条  《项目建议书》经学校审核同意后报教育部或国家发展与改革委员会等上级部门批准。经批准后，根据学校相关规定委托有资质单位对建设项目进行环境影响评价，并报北京市环境保护局批复。

第十条  经北京市环境保护局批复后，根据学校相关规定委托有资质的咨询机构，对拟建项目在环境、土地利用、技术和条件是否可行，实施进度的建议，投资估算和资金筹措，社会及经济效果的评价等多方面进行分析，经方案比选，编写《可行性研究报告》。

第十一条 《可行性研究报告》经分管校领导同意后，报校长办公会、党委常委会审批并落实项目资金来源。

基建工程项目的《可行性研究报告》须广泛征求师生意见，进行充分论证，确保科学决策。征求师生意见的期限至少为10个工作日。

学校纪检监察部门负责对基建工程项目可行性研究报告的论证过程进行监督。

第四章  立项审批

第十二条 《可行性研究报告》经报校长办公会、党委常委会批准并落实资金来源后，基建处负责准备项目申请报告及相关材料，报教育部、国家发展与改革委员会等部门审核，经批准后即可立项。

经上级主管部门批复的《可行性研究报告》一经确定，任何人不得擅自更改。

第十三条  项目立项有效期2年，自核准文件发布之日起计算。项目在有效期内未开工建设的，应提前报校长办公会研究决定是否申请延期。若延期应在核准文件有效期届满30日前向上级主管部门申请延期。

第十四条  已立项项目，如确须对核准文件所规定的内容进行调整，应报校长办公会、党委常委会审议，通过后及时以书面形式向上级主管部门报告。如项目的建设地址、规模、内容、投资额等发生实质性变化，应根据教育部规定重新办理立项手续。

第五章  项目监督

第十五条  基建工程项目立项程序和落实工作的监督按照《中国政法大学基建修缮采购工作监督办法》、《中国政法大学基建项目管理办法》办理。

第六章  附  则

第十六条  本办法由基建处负责解释。

第十七条  本办法自2010年12月8日起施行。

## 中国政法大学基建工程项目设计管理办法

(经2010年12月8日第17次校长办公研究通过，

2010年12月8日发布施行，法大发[2010]118号)

第一条  为保证工程质量和使用功能，满足学校办学需求，控制工程造价，根据国家有关法律、法规及《中国政法大学基建修缮采购工作监督办法》、《中国政法大学基建项目管理办法》的规定，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条  在基建工程项目正式立项后，基建处应着手组织项目的设计工作。设计单位的选择应按照国家及学校规定的相关程序确定。基建处应及时、完整地向设计单位提供与基建工程项目相关的原始资料。

第三条  建筑设计应贯彻“适用、经济、美观”的方针，在设计中坚持以下原则：

（一）严格执行国家现行的设计规范和国家批准的建设标准；

（二）尽量采用标准化设计，积极推广应用“可靠性设计方法”、“结构优化设计方法”等现代设计方法；

（三）注意因地制宜，就地取材，节省建设资金。在满足建筑物功能要求的同时，节约投资，节约资源，缩短建设工期；

（四）积极采用技术上更加先进，经济上更加合理的新结构、新材料。

第四条  基建处在委托设计前，必须编写完整的《基建工程项目设计任务书》，其内容包括：建设地点、建设条件、建设规模、建设方案要求、投资估算及资金来源等。《设计任务书》应依据批准的立项文件及《项目建议书》、《可行性研究报告》中有关建设要求标准进行编制。

第五条  在基建工程项目的各个环节中，应做好以设计阶段为重点的投资控制工作。投资限额一旦确定，设计应在确定的限额内进行。

第六条  在项目设计过程中，基建处应组织设计征求意见会，广泛听取师生员工特别是项目使用相关单位的意见和建议。设计单位完成项目的初步设计后，基建处应就初步设计再次在全校范围内公开征求意见。征求意见的期限不得少于5个工作日。

设计单位根据意见进行修改，并编制初步设计概算，经分管校领导同意后报请校长办公会、党委常委会审议决定。初步设计方案及概算需要上级主管部门批准的，以上级主管部门的批复为准。

第七条  为有效控制造价和工期，在施工过程中应严格按图施工，原则上不得随意调整。如确需进行变更，应由基建处组织专业人员进行变更论证（必要时聘请专家论证），通过后应先履行设计变更程序再实施。

第八条  初步设计方案及概算一旦确定，任何单位和个人不得擅自变更。重大设计变更和项目增建必须经校长办公会、党委常委会审议决定。

符合下列情况之一，方可提出设计变更：

（一）设计单位对施工图的自我完善和补充；

（二）学校改变项目功能、调整工期，或者材料市场价格发生变化的；

（三）施工单位发现实际地质情况与地勘报告不符，现场地形与施工技术限制或者影响施工方案的实施的；

（四）工程监理单位或施工单位认为设计合理性存在问题或施工过程中有特殊情况的。

第九条  设计变更应遵循下列原则：

（一）应有利于结构优化和使用功能的改善，方便施工，造价合理，并保证施工质量、工期和安全。

（二）应与工程进度同步，一般不得事后补图，如遇特殊情况应在得到基建处书面批准后先行施工，但须在15日内补办设计变更手续，否则该设计变更视为无效。

（三）同一分项工程的设计变更须按一个变更申请批准，不得分割项目增加变更次数。

（四）未经基建处确认的设计变更，不能作为施工单位办理竣工结算的依据。

（五）严禁为迎合施工单位的利益进行设计变更。

（六）因设计变更导致工程造价增加，增加的造价应根据变更原因由相应责任单位承担。

第十条  设计变更应事先填写《设计变更申请报告》，经基建处批准后通知设计单位，设计单位据此做出设计变更图纸或通知，再经基建处确认后下发给工程监理单位和施工单位。

第十一条  《设计变更申请报告》一式四份，设计单位、施工单位、工程监理单位及基建处各存一份，其内容应包括：

（一）设计变更申请人；

（二）设计变更原因；

（三）设计变更方案可能导致工程造价变化的预算（增加或减少），包括返工的经济损失和对工期的影响（延后或提前）；

（四）工程监理单位和基建处的批复意见。

第十二条  设计变更实行逐级上报审批制度。设计变更申请提出后，分别由工程监理单位、学校甲方代表、基建处处长、分管校领导、校长办公会按照审批权限逐级签署意见。

对设计变更的监督按照《中国政法大学基建修缮采购工作监督办法》、《中国政法大学基建项目管理办法》的相关规定办理。

第十三条  本办法由基建处负责解释。

第十四条  本办法自2010年12月8日起施行。

## 中国政法大学基建工程项目合同管理办法

（经2010年12月8日第17次校长办公研究通过，

2010年12月8日发布施行，法大发[2010]119号）

第一章  总  则

第一条  为提高基建工程管理水平，规范基建合同管理行为，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规及《中国政法大学基建修缮采购工作监督办法》、《中国政法大学基建项目管理办法》的规定，结合我校实际，加强合同审查、签订、备案、执行及工程结算等过程的统一管理，确保建设项目按照合同约定履行，特制定本办法。

第二条  本办法所指的基建工程合同，指根据学校安排由基建处负责实施的工程项目的勘察、设计、招标代理、咨询、技术服务、施工、监理、材料设备采购和工程保修等合同。

第二章  合同的签订原则

第三条  基建工程合同是有效管理工程项目的合法依据，签订合同应遵守国家法律、法规，遵守上级部门批准的建设计划和其他计划（如投资计划），依法保护学校利益。

第四条  签订合同必须遵守平等、自愿、公平、诚实信用原则。合同的内容应当完整、准确、严谨、合法。

第三章  合同价款的确定

第五条  凡执行招投标的基建工程项目，中标价即为合同价；未执行招投标的基建工程项目，以审计部门审定后的概算价作为合同价；勘察、设计、监理、咨询、技术服务合同参照国家相关费率标准确定合同价。

第四章  合同的签订

第六条  在社会招投标平台公开招投标的基建工程项目，在依法完成招投标程序，确定中标单位后，由基建处依据招标文件拟订合同草稿，依次送监理单位（如有）、学校审计处、法律事务办公室审核，并根据以上单位出具的意见修改。修改后的合同交中标单位，如无异议，报分管校领导批准后签订书面合同。

第七条  在学校平台公开招投标的招标代理、设计、施工、设备材料采购的基建工程项目，在依法完后招投标程序，确定中标单位后，由基建处依据招标文件拟订合同草稿，送监理单位（如有）、学校审计处审核；合同价在20万元以上的应当送学校法律事务办公室审核，并根据以上单位出具的意见修改。修改后的合同交中标单位，如无异议，报分管校领导批准后签订书面合同。

第八条  其他基建工程项目合同，按照学校规定确定承包单位后，由基建处拟订合同草稿，如该项目有监理单位、跟踪审计单位，应当分别送其审核；合同价在20万元以上的，还应当送学校法律事务办公室审核，并根据其出具的意见修改。修改后的合同交承包单位，如无异议，报分管校领导批准后签订正式合同。

第九条  合同金额超过1000万元的，须经校长办公会批准后签订书面合同。

第十条  基建工程项目的各项合同按照程序审核完毕后，经分管校领导批准，由学校法定代表人或其委托代理人代表学校签订合同。合同在加盖学校公章（含骑缝章），并由法定代表人或其委托代理人签字，签署合同日期后发生法律效力。

第十一条  基建工程合同经依法签订即具有法律效力，不得擅自更改。如遇特殊情况确需更改合同中部分条款的，由基建处拟订补充合同草稿，按原程序重新报批后方可签订。

第十二条  合同应根据教育部批复的建设计划，按项目进行统一编号，以便查阅。

第十三条  在合同的谈判、签订过程中，基建处应当有至少2人全程参与。合同金额超过1000万元的，学校法律事务办公室应派员参与谈判。

第五章  合同的履行

第十四条  项目负责人应当熟悉合同条款，督促对方全面履行合同义务，确保工程质量，维护学校利益。

第十五条  合同款按照约定支付，遇有特殊情况需要提前或者延期支付必须按照规定权限进行审批。

第十六条  项目负责人应定期向上级领导汇报合同履行情况，及时解决合同履行中出现的问题。

第十七条  在合同履行过程中，如双方对合同内容产生争议，由学校基建处及法律事务办共同参与合同争议的解决。

第六章  合同的监督

第十八条  对合同签订、履行情况的监督按照《中国政法大学基建修缮采购工作监督办法》、《中国政法大学基建项目管理办法》的相关规定办理。合同签订后，应送学校纪检（监察）部门备案。

第十九条  对于工期较长的合同，基建处应每月公示工程进展情况，自觉接受学校相关部门和广大师生的监督。

第七章  合同的保管

第二十条  合同签订后正本由基建处综合科管理，项目负责人和财务处各留一份副本，并根据工作需要，将合同复印件发放到相关部门和人员。

第二十一条  合同管理人员应建立索引，完善借阅签收手续，合同正本原则上不外借。

第二十二条  项目竣工后，合同应按照档案管理的相关规定及时归档。

第八章  责  任

第二十三条  基建处及工作人员应该严格按照本办法规定的程序执行。违反本办法给学校造成损失的，依据国家和学校的规定承担行政责任；情节严重的，追究民事责任或移交司法机关处理。

第九章  附  则

第二十四条  本办法由基建处负责解释。

第二十五条  本办法自2010年12月8日起施行。

## 中国政法大学基建工程项目投资计划编报管理办法

（经2011年5月4日第8次校长办公会研究通过，

2011年5月4日发布施行，法大发[2011]30号）

第一章  总  则

第一条  为了切实做好学校基建投资宏观控制，加强基建投资的计划管理，提高投资利用效果，依据国家及上级主管部门关于基本建设投资的法律、法规、规章，结合学校实际，制定本办法。

第二条  学校基建工程项目的年度投资计划，由基建处与财务处沟通后编制，经校长办公会、党委常委会批准实施。

项目安排应根据学校财务状况把握建设节奏，科学、合理地安排建设资金，保证投资效益。

第二章  计划编制

第三条  编报内容

（一）制定《基本建设五年规划》

根据上级主管部门要求，围绕学校事业发展的目标，按照学校校园整体建设规划的统一安排，结合实际情况编制《基本建设五年规划》，并拟订分年度安排投资额。

《基本建设五年规划》应在广泛调研、充分论证的基础上，经校长办公会审议后，提交校教代会（主席团会）征求意见，最终经校党委常委会审批后上报上级主管部门。

（二）编制《基本建设年度计划》

依据学校《基本建设五年规划》，结合项目立项工作开展情况及学校财务状况编制《基本建设年度计划》，主要如下：

1. 编制“基建投资计划”（简称“年初计划”）材料，初步确定下一年度基本建设项目及相应投资，同时将未列入当年计划但符合条件的项目列入本年计划。该项工作上级主管部门一般安排在每年的6月份进行。

需列入下一年度基本建设计划的新项目，基建处应提前做好准备工作，在当年5月底前向上级主管部门提交项目的申请报告及相关材料。

2. 编制“基建投资调整计划”（简称“调整计划”）材料，调整年初计划，确定下一年度基本建设计划。该项工作上级主管部门一般安排在每年的11月份进行。

第四条  编报依据

各工程项目编制基本建设计划以计划总投资、工程进度及学校资金情况为依据，并根据上级主管部门和学校的相关规定，结合需要和可能进行综合平衡，使计划建立在切实可靠的基础上。

在编报基本建设年度计划前，各工程项目负责人应根据项目进展情况将编制下一年度基本建设计划建议报基建处计划科，计划科汇总经处务会研究，与财务处沟通后编报正式计划。

第五条  编报要求

（一）在财务处及各工程项目负责人的配合下，做好资金及项目的全面综合平衡。在计划安排上要保证重点，认真做好投资分配和管理。

（二）按照施工总进度、设计文件和图纸的要求，落实施工技术和保证质量安全的措施，确保计划按期完成。

（三）必须严格按计划总投资控制项目投资。

第三章  计划审批

第六条  计划编制完成经主管基建校领导审核报校长办公会、党委常委会批准后，在上级规定的时间内报上级主管部门审批。

经上级主管部门审批通过后通知财务处，由财务处列入学校年度预算。

第四章  计划执行

第七条  基建处应当加强对计划执行的领导工作，按照计划严格管理各项目预算支出。

第八条  凡由国家拨付的基本建设资金，必须按照基本建设支出预算确定的建设内容和项目及项目建设的工程进度拨款。

第九条  基本建设支出必须严格按照上级主管部门核定的年度计划和规定的用途执行，严禁虚报冒领，高估冒算，变相挪用基本建设预算资金。

第五章  计划调整

第十条  基本建设年度计划经审批后，必须认真贯彻执行并达到预定的要求，不得擅自调整。

第十一条  因特殊情况必须进行调整的基本建设年度计划，应当编制调整方案，经主管校领导同意后报上级主管部门审批。

第十二条  未经批准调整，任何部门或个人不得做出变更原批准计划的决定。

第六章  监  督

第十三条   对基建投资计划编报和执行的监督按照《中国政法大学基建修缮采购工作监督办法》、《中国政法大学基建项目管理办法》的相关规定办理。

第七章  责  任

第十四条   学校相关职能部门及工作人员应该严格按照本办法规定的程序执行。未按本办法规定程序执行给学校造成损失的，依据国家和学校的规定追究相应责任。

第八章  附  则

第十五条  本办法由基建处负责解释。

第十六条  本办法自2011年5 月4 日起实施。

## 中国政法大学基建工程项目甲方代表管理办法

（经2010年7月1日第11次校长办公研究通过）

第一条  为进一步加强我校基本建设工作，规范基建工程项目甲方代表（以下简称“甲方代表”）的管理，明确职责，借鉴兄弟院校的经验，结合学校工程建设管理的实践，制定本办法。

第二条  甲方代表是学校派驻在工程建设项目施工现场的基建处工作人员，代表学校对工程建设项目的施工进行现场管理，是工程建设项目的负责人、召集人和各专业工种间的总协调人。

第三条  甲方代表由基建处根据工作需要、经基建处处务会研究人选并报请主管校领导同意，经学校法定代表人正式授权产生。一般应选派具有基建专业背景、有三年以上相关工作经验、政治合格、善于协调、能长期在工地工作的基建处事业编制人员担任。

第四条  甲方代表对基建处负责，具体由基建处工程科进行管理。

第五条  甲方代表的职责主要包括：

（一）负责工程建设项目的外部协调，协助计划科办理开工许可证等手续签字转单，做好开工前的“七通一平”及临时设施的搭建工作。

（二）组织工程建设项目开工前的图纸会审，负责建设项目所需各专业（水、暖、电、通讯、网络等）的协调，以减少施工过程中的剔凿变更。

（三）工程建设项目发生的变更、洽商要有设计、监理、施工单位、甲方代表四方签字方为有效，确认后方可实施。预估超过1万元的，报基建处核准，1万元以上5万元以下的，经基建处处务会研究决定，5万元以上10万元以下的，经基建处处务会研究报主管校领导审批。10万元以上的洽商、变更由审计处、纪委监察处参加专题讨论会确定后，报主管校长批准。

（四）配合做好专业分包项目及暂估价材料招标和比选工作，监督施工单位和监理单位做好现场材料及设备的到场检验、验证工作，严格控制工程材料、设备的质量。

（五）协调甲方发包的专业分包单位及甲方确定的材料供应商与总包单位之间的关系。

（六）参加工程监理例会，并根据现场实际情况组织各单位召开工程专题会议。

（七）根据相关建筑规范、规程及合同要求监督检查建设工程施工质量，协调组织相关单位进行基槽验收、基础验收、结构验收等阶段性中间验收工作。根据施工进度总体计划，督促施工单位在保证质量的同时，严格按照施工计划组织施工，完成建设工程的工期目标。

（八）按照学校相关规定，确定相关验收检验单位，组织完成人防、消防、电检、电梯、节能、室内空气等专项验收及规划验收工作。

（九）组织设计、施工、监理及校内各使用部门对工程进行竣工预验收，检查主要材料、设备的合格证、试运转记录及各种验收材料是否齐全有效；校内各使用部门对装修、设备运行的现场实际情况进行检查验收，存在问题立即进行整改；整改完毕，再次验收合格后，签署四方验收报告。

（十）将竣工图及相关资料报城建档案馆和校档案馆，整理竣工验收各项资料，到建委质检站进行竣工验收备案。

（十一）根据合同约定和工程进度，按照学校建设工程财务会计制度，按时申报工程项目有关款项的支付方案，经核准后，协助完成付款手续。配合项目全过程跟踪审计工作，并协助完成工程竣工结算审计。

（十二）监督施工现场安全生产管理工作，遇有突发事件第一时间赶到事故现场，协同施工单位处理，并向领导汇报。

（十三）及时向上级请示汇报各项工作进展情况。

第六条  甲方代表应严格按照国家及学校关于工程建设的法律、法规及规章规定的程序开展工作，自觉遵守党风廉政建设方面的相关规定，恪尽职守，清正廉洁，公正、妥善地处理与业务往来单位的关系，切实维护学校利益，禁止越权签批相关签证。

第七条  甲方代表违反学校相关规定，失职、渎职，越权签证，给学校造成损失的，视情节轻重给予批评教育、政纪处分，直至依法追究民事责任、刑事责任。

第八条  本办法由基建处负责解释。

- 本办法自2010年7月1日起施行。

## 中国政法大学基建工程项目施工场地管理办法

（经2011年6月22日第11次校长办公会研究通过，

2011年6月22日发布施行，法大发[2011]50号）

第一章  总  则

第一条  为加强基建工程项目的施工场地管理，确保施工场地管理有序，责任明确，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、北京市有关规定及《中国政法大学基建工程项目管理办法》，结合学校具体情况，制定本办法。

第二条  本办法所称施工场地指根据学校安排已列入国家基本建设计划并申报、取得《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》的施工场地。

第三条  学校职能部门在与施工承包单位（以下简称“施工方”）签订基建工程项目施工合同时，应按本办法的规定在合同中约定施工方在施工现场管理方面的条款。

第二章  施工场地准备

第四条  基建工程项目获得《建设工程规划许可证》后，由基建处根据项目总平面图及周边环境提前进行施工用地、暂舍位置的规划，与学校相关职能部门沟通后报主管校领导审批。

第五条  在工程开工前，基建处应与保卫处共同研究、制定工程建设过程中校园交通路由及施工车辆进出校园路由，并提前完成必要的道路施工，确保校园交通顺畅和师生通行安全。

第六条  施工场地范围内有房屋等地上构筑物的，由学校资产管理处负责组织腾空并拆除，并根据国家、学校关于房屋及固定资产处置的相关规定和要求办理相应手续。

第七条  施工场地范围内有人防设施的，由学校人防管理部门根据国家关于人防设施管理的相关规定和要求办理相应手续。

第八条  基建处应根据基建工程项目前期手续办理情况，适时协调学校相关部门提前做好施工场地范围内地上、地下管线、树木保护或移改（伐）工作，确保不因施工影响学校水、电、气、暖等管网运行，也不因管线、树木未及时保护或移改（伐）而影响施工。管线、树木移改（伐）工作应按照保证使用、经济、充分考虑未来规划、合法的原则进行。

第九条  施工场地所涉管线产权属学校的，移改或保护工作由管线管理部门负责组织完成；产权属其他社会单位的，移改或保护工作由校内对口部门负责联系完成；树木、产权属其他社会单位而无校内明确对口部门的，移改（伐）或保护工作由基建处负责联系完成。

移改管线应由前款所述主责部门事前拟订移改（伐）方案，与学校相关部门沟通并报主管校领导批准后实施。具体施工单位按照学校关于工程招投标的相关程序确定。

第十条  如因部门原因造成构筑物或管线未移改，影响工程施工方进场施工或进场后发现仍有未移改管线，造成施工方窝工并导致学校支付相应费用、工期延误的，应追究相应责任。

第十一条  基建处应根据施工场地准备情况适时办理《建设工程施工许可证》。

施工方进场前，由基建处组织与施工方就施工场地进行交接，向其告知场地内管线等相关情况，明确责任。

第十二条  因工程施工须学校提供水、电、气、暖等基础设施的，由基建处协调相关部门根据学校校园管网的运行情况和施工需要，确定使用方案并将接口接至施工现场，安装单独计量的水、电表等计量器具，费用按照学校相关规定由施工方支付。

第三章  施工现场管理

第十三条  施工现场严格执行项目负责人制度，施工方的项目经理是施工现场的第一责任人，对施工现场的管理负总责。监理、甲方代表应该经常要求、督促施工方加强现场管理。

第十四条  施工现场必须封闭管理，围挡整齐、完整，并有专人守卫，严格门卫管理，人员、车辆凭证进入，禁止施工人员在非施工区域随意走动，校内工作人员及学生非工作需要禁止进入施工现场。

第十五条  施工用水、用电设施应按规范布置和安装，现场内的消防器材标志应明显、完备、有效，消防通道畅通无阻，防止火灾发生。

第十六条  施工方应对场地内进行路面硬化和必要的覆盖，防止扬尘，安排专人及时清理施工车辆遗撒的渣土、材料等，达到环保要求。雨水、污水分别排入学校指定的管道，污水、废气排放符合要求。生活垃圾密封保存，定期清理。确保校园环境卫生符合要求。

第十七条  根据施工场地位置，在可能对学校承办的国家级考试（如研究生入学考试、国家英语四六级考试、国家司法考试等）产生影响的时间内，施工方应根据施工合同约定停止施工作业。

如根据工作需要和上级要求，其他确须施工方在指定时间内暂时停止施工作业的，按照《中国政法大学基建工程项目投资控制管理办法》第二十二条的相关规定执行。

日常施工中，应尽可能将噪音较大的施工工序错开教学时间段，如确实无法错开的，应采取措施尽量降低噪音。

第十八条  施工方应切实履行其对各专业分包和劳务队伍的管理责任和相关义务，及时处理内部发生的合同纠纷、劳资纠纷，避免影响学校正常办学秩序及社会声誉的事件发生。

第十九条  施工场地发生突发事件，甲方代表及基建处负责人在接到报告后应第一时间赶到事故现场，协同施工方妥善处理事故，并及时向主管校长汇报事故情况和处理结果。

第二十条  施工结束后，施工方应及时对临时管线、围挡等进行拆除，清理废弃物和垃圾后方可由学校组织监理单位、使用管理单位等有关部门共同对施工场地进行验收，办理验收手续。

第四章  监  督

第二十一条  对基本建设工程项目施工场地管理执行的监督按照《中国政法大学基建修缮采购工作监督办法》、《中国政法大学基建工程项目管理办法》的相关规定办理。

第五章  责  任

第二十二条  学校相关职能部门及工作人员应该严格按照本办法规定执行。未按本办法规定执行给学校造成损失的，依据国家和学校的规定追究相应责任。

第六章  附  则

第二十三条  本办法由基建处负责解释。

第二十四条  本办法自2011年6月22日起施行。

## 中国政法大学基建工程项目洽商签证管理办法

（经2010年12月8日第17次校长办公研究通过，

2010年12月8日发布施行，法大发[2010]120号）

第一条  为了严格执行基建项目的工程合同和资金预算，准确掌握项目施工中的情况变化，有效地控制投资，依据国家有关法律、法规及《中国政法大学基建修缮采购工作监督办法》、《中国政法大学基建项目管理办法》的规定，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条  项目洽商是参加项目建设的单位在项目实施过程中，就项目合同的变化情况经过协商达成协议的活动。

基建工程项目在执行过程中出现工程量增减、项目需求调整等情况时，应办理项目洽商。项目洽商要对项目的变化情况提出依据和确认意见，以便于基建项目的实施。

第三条  基建工程项目在开始实施前，参加项目建设的单位要对设计方案、工程图纸、施工计划进行会审，尽量避免开工以后洽商的发生。

第四条  项目洽商要取得学校甲方代表和设计、施工、监理、审计等协作方的认可，并以书面形式进行签证记录。

第五条  项目洽商要根据项目的变化情况，将相关专业的调整事项进行统一认定和统筹办理。一件项目变更事项不能办理多次或多项洽商谈判。不能将不相关的变更事项在一件洽商里进行认定和办理。

第六条  甲方代表是办理项目洽商的校方责任人，负责与项目使用、设计、施工、监理等协作单位协调处理项目的洽商事务。项目洽商要依据项目合同，本着实事求是、公平合理的原则进行。

第七条  工程建设项目发生的变更、洽商预估不超过1万元的，应报基建处核准；1万元以上5万元以下的，经基建处处务会研究决定；5万元以上10万元以下的，经基建处处务会研究报主管校领导审批；10万元以上的洽商、变更由审计处、纪检监察部门参加专题讨论会确定后，报主管校领导批准。经有权审批人同意后甲方代表方可办理相关文件的签证。

甲方代表应在工程开始时向施工单位书面告知以上规定并取得相应收文回执。

第八条  项目洽商在完成签证手续后方可实施。对发生紧急情况必须立即执行的洽商事务，在经过甲方代表口头请示后，与设计、施工、监理等单位的负责人协商并做好记录后方可实施，事后在7日内补办项目洽商签证手续。

第九条  涉及项目洽商的文件，在经过甲方代表签证后方为有效。仅有设计、监理、施工或甲方管理人员签署的项目洽商文件均为无效文件。执行无效洽商文件造成的损失由签署人承担责任。

第十条  项目洽商文件由甲方代表适时发送到施工、监理、审计等单位。甲方代表负责协调项目洽商相关事务，并做好项目洽商文件的整理归档工作。

第十一条  对项目洽商的监督按照《中国政法大学基建修缮采购工作监督办法》、《中国政法大学基建项目管理办法》的相关规定办理。

第十二条  本办法由基建处负责解释。

第十三条  本办法自2010年12月8日起施行。

## 中国政法大学基建工程项目投资控制管理办法

（经2010年12月29日第18次校长办公研究通过，

2010年12月29日发布施行，法大发[2010]132号）

第一章  总   则

第一条  为保证建筑工程质量和使用功能，控制工程造价，根据国家和北京市的有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条  学校基建工作要贯彻国家建设节约型社会的要求，倡导环保、节约的理念，本着经济、适用、耐用的原则，严格控制工程造价。

第三条  学校各级领导及相关部门要自觉遵守国家法律、法规及基本建设程序的要求，严格实施基建工程项目预算管理，确保基建工程项目按照经批准的建设规模、标准和概算执行。

第二章  决策控制

第四条  严格按照国家、上级部门及学校关于项目立项的规定和程序，严谨、科学地进行基建工程项目决策工作。

第五条  认真做好基建工程项目前期论证工作。基建处要积极主动地与项目使用单位沟通，充分并正确理解使用部门的需求。同时，本着资源共享、统筹兼顾、勤俭办学的原则，对项目功能进行准确定位和详细论证，避免出现在一定时期内因功能落后再建同类项目的情况，提高项目的使用效能，合理确定项目建设标准。

第六条  按照学校相关程序，确定有资质的单位开展基建工程项目《可行性研究报告》的编制工作。基建处要组织造价人员审核项目的投资估算，全面分析论证项目建设的规模、标准、工艺设备选型、装修标准等内容。

经上级主管部门批复的《可行性研究报告》一经确定，任何人不得擅自更改。批准后的投资估算作为后续阶段的造价控制依据。

第三章  设计控制

第七条  基建处要依据经批准的立项文件，认真、合理、科学地编制《基建工程项目设计任务书》，明确项目建设规模、使用功能和装修形式等。应跟踪项目设计过程，各专业技术人员要充分与设计人员沟通，及时掌握设计情况。

第八条  基建处应根据设计进度，定期组织召开征求意见会，广泛听取师生员工特别是项目使用单位对设计方案的意见和建议，使设计单位充分理解学校的相关功能要求和投资要求，避免设计工作完成后，出现，重大设计变更和大幅调整施工图纸等情况，以免造成时间和资金的浪费。

第九条  原则上应根据经批准的基建工程项目投资估算实行限额设计。设计单位负责编制设计概算，基建处负责组织审核设计概算的合规、合理、准确和真实性，重点审查取费是否合理和工程量计算是否准确。

第四章  招标控制

第十条  招投标工作开始前，为优化设计，保证图纸质量，保障工程质量、进度，基建处应组织各专业人员进行图纸会审，并将施工图纸所存在的问题提交设计单位进行处理。

第十一条  严格遵守国家关于建设项目的程序要求，执行工程招投标的有关规定，根据规定程序确定有资质的招标代理机构进行招投标工作。

第十二条  基加强资格预审，吸引有实力、重合同、守信誉、保质量的单位参加投标，警惕并抵制招投标过程中的不正之风。

加强审查，避免因招标文件和合同条款出现的漏洞导致工程建设中增加造价的风险。

第十三条  在施工合同中，应事先约定工程竣工结算由学校委托具有合法资质的社会中介机构实施审计，施工单位报送的工程结算金额与审计单位最终审定的金额误差不得超过5％。在误差超过5％时，由此增加的审计费用由施工单位承担，在工程结算时扣除。

第十四条  在发出招标文件前，基建处及项目审计公司要对招标文件中的工程量清单的完整性和工程量的准确性进行审核，并按设计施工图纸审核招标控制价的准确性。

第十五条  基建处要充分做好基建工程项目施工场地清理、施工图纸、《施工许可证》办理等工作的前期准备，学校相关部门要积极配合，减少招投标的不确定因素，加强工期计划管理，避免由此引发索赔情况。

第十六条  基建处要加强暂估价材料、设备和专业工程暂估价项目招投标管理。完善招标文件编审，充分预计各种可能的纠纷并做好应对准备；加强调研，切实做好招标控制价审查，将中标价格控制在合理范围内；把握招标工作进度，确保工程顺利进行。

第五章  施工控制

第十七条  基建处要开展并加强全程造价控制管理，即在合同规定时效内，对工程实施过程中的设计变更及洽商进行造价变动的确认。造价管理依据为施工合同、招标文件、施工图纸、经确认的工程洽商、设计变更、材料设备确认价、国家颁布的有关造价管理的相关法律、法规、文件等。

第十八条  基建处各专业技术人员要认真做好主要材料、大型设备的选型、询价工作，及时掌握建筑市场行情，确保选用质量好、价格合理的材料和设备。

第十九条  严格审查月报工程进度款的准确性和合理性。基建处项目负责人要经常深入现场，及时掌握工程进度情况。对于施工单位依据合同和工程形象进度经监理报送的进度拨款申请，由基建处组织造价人员审核签署意见后，报基建处领导及分管基建、财务的校领导依次审批。

第二十条  严格执行工程设计变更、洽商签证的管理制度。在施工过程中尽量避免出现设计变更的情况，尤其是对造价影响较大的变更。

第二十一条  对于施工期间确须发生并涉及工程造价变动的工程洽商及设计变更，首先由施工单位进行工程量和造价分析，提供工程变更费用估算表，报请监理单位审核签认，由基建处组织造价人员对变更造价进行审核后，报项目审计公司进行分析、研究、询价等程序进行确认并签字，经由基建处按照权限报批后方可实施。

第二十二条  一般情况下学校不要求施工单位停止施工作业。如根据工作需要和上级要求，确须施工单位在指定时间内暂时停止施工作业的，由学校主办部门至少提前一周报分管基建校领导，经同意后由基建处商施工单位实施。施工单位由此提出的索赔，由学校从项目外另行负担。

第六章  结算控制

第二十三条  为保证审计的准确性，基建处造价控制人员要直接参与工程建设，实现全过程造价控制。应深入现场了解情况，收集整理资料，掌握工程施工的一手资料，为结算审计奠定良好基础。

第二十四条  工程竣工验收合格后，施工方要在规定时间内提供完整的结算资料，经监理单位审查后由项目部转交基建处进行审核。基建处审核通过并经施工方确认同意的工程结算书与其他相关资料整理齐全后，由学校审计处提交项目审计公司审核。

第七章  保修控制

第二十五条  保修期内如因工程质量原因发生维修事项，由基建处项目负责人组织原施工单位进行维修。如原施工单位不予配合，应及时另行安排施工，并由相关专业人员负责维修事项的预算及结算工作，所发生费用从原施工单位的质量保证金中扣除。

第八章  附  则

第二十六条  本办法由基建处负责解释。

第二十七条  本办法自2010年12月29日起施行。

## 中国政法大学基建工程项目施工质量控制管理办法

（经2011年5月4日第8次校长办公会研究通过，

2011年5月4日发布施行，法大发[2011]29号）

第一章  总  则

第一条  为确保学校基建工程项目的施工质量与安全，依据《中华人民共和国建筑法》及《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规的规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条  基建工程项目施工质量管理的原则是样板先行，规范操作，过程监控，一次合格；百年大计，质量第一，预防为主。

第三条  学校项目负责人（以下称“甲方代表”）有权要求施工方对基建工程项目施工的工程质量负责，坚持质量一票否决制度。

第二章  实  施

第四条  施工方应建立健全质量管理体系，落实质量责任制，加强施工现场的质量管理，加强计量、检测等基础工作，抓好职工培训，提高职工技术素质，广泛采用新技术和适用技术。

第五条  实行施工总承包的项目，总承包单位必须对全部工程质量负责。对隐蔽工程和重要部位要有质量检验和复检制度，进场的材料、设备要严格检验，严禁使用不合格的材料设备，严禁偷工减料。

第六条  基建工程项目应按国家规定实行监理。监理单位根据合同约定代表学校对工程项目实行全面管理，并对工程质量进行监督管理，以确保工程目标的全面实现。基建处应充分发挥监理单位在质量管理工作中的作用，严格执行国家有关工程项目监理工作的各项规定，支持现场监理工程师独立开展工作，照章办事，坚持每周一次的工程现场监理例会制度。

第七条  工程质量管理以预防为主，应重视质量的事前控制。基建处在项目开工前应认真组织好各专业的图纸会审，要求并配合施工单位做好准备工作，严格审查施工方案和安全措施制定和落实。

第八条  工程质量检查的依据：

（一）国家颁发的现行施工及验收规范、技术操作规程、技术标准、质量检验评定标准等。

（二）施工图纸及说明书、设计变更通知单、材料代用单、施工组织设计和有关质量方面的技术文件、会议决定等。

（三）施工合同及招标文件。

第九条  工程质量检查的重点：

（一）掌握设计图纸、说明书和施工组织设计、施工方案、安全技术措施的全面情况，了解设计对关键部位的要求。

（二）对主要材料、成品、半成品、构件以及机电设备、配件等质量和出厂合格证进行复核，检验检测合格后方可使用。

（三）严格工序管理和检验制度。上一道工序未经验收合格，施工单位不得进行下一道工序施工。认真做好隐蔽工程检验验收手续，对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，在监理工程师的监督下现场取样送质量检测单位检验。

第十条  分析处理质量问题。对于检查不合格的一般性质量问题，基建处有权做出纠正和返工的决定。对于出现的重大质量问题，基建处应会同设计、监理等有关单位共同解决，并应追究责任，严肃处理有关责任方，同时将情况及时上报学校领导。

第十一条  甲方代表应建立质量管理日志，认真记录质量管理中出现的问题、采取的解决方案以及解决的结果。

第十二条  甲方代表应具有扎实的工作作风，每周不少于三天深入施工现场，督促检查质量及安全工作，及时发现有关问题并向基建处领导汇报，研究处理方案。

第十三条  项目竣工后，应尽快整理完备各项竣工材料，及时办理规划、环保等各项竣工验收手续，并向建设行政管理部门或其他有关部门移交基建项目档案。基建项目经相关政府部门验收合格后，组织校内相关单位验收，验收过程中发现问题的由施工方整改直至验收合格后，方可交付相关单位。

第十四条  基建项目实行质量保修制度。承建单位在提交工程竣工验收报告时，应向基建处出具质量保证书，载明基建项目的保修范围、保修期限和保修责任等事项。

第三章  监  督

第十五条  任何单位和个人对学校基建项目的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告和投诉。

第十六条  对基建工程项目施工质量管理的监督按照《中国政法大学基建修缮采购工作监督办法》、《中国政法大学基建项目管理办法》的相关规定办理。

第四章  责  任

第十七条  学校相关职能部门及工作人员应该严格按照本办法的规定履职。对未按本办法规定履职给学校造成损失的，依据国家和学校的规定追究相应责任。

第五章  附  则

第十八条  本办法由基建处负责解释。

第十九条  本办法自2011年5 月4 日起实施。

## 中国政法大学基建工程项目工期控制管理办法

（经2011年5月4日第8次校长办公会研究通过，

2011年5月4日发布施行，法大发[2011]28号）

第一章  总  则

第一条  为加强学校基建工程项目管理，控制工程造价，保证工程质量，确保工程建设按期完工，早日投入使用，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条  工程工期管理是对基建工程项目各阶段的工作顺序及持续时间进行过程规划、实施、检查、督促协调及信息反馈，以确保工程交付使用时间目标实现的活动。

第三条  工程一般应按照合同所确定的工期执行。

第二章  实  施

第四条  工程工期管理必须在保证安全文明生产和工程质量的前提下进行，任何单位和个人不得以缩短工期为由降低工程质量。

第五条  工期管理由施工方具体负责实施，学校项目负责人（以下称“甲方代表”）、监理督促施工方实施工期管理。三方应互相配合，确保工期进度计划按时完成。

第六条  施工前，根据合同规定的工期要求，由施工方编制总施工进度计划，报监理与甲方代表审核后实施，由监理人员监督计划的执行。

第七条  编制施工进度计划时必须充分考虑工程结构特点、施工现场情况、季节影响、农忙及周边环境等因素，在此基础上安排机具设备、劳动力、材料等，施工进度计划的编制应当具有一定的弹性。

第八条  施工进度计划必须包括以下内容：

（一）分部分项工程名称；

（二）分部分项工程量；

（三）拟投入劳动力及机具设备；

（四）工作持续时间；

（五）保证措施。

第九条  施工方每月25日上报本月实际完成进度情况及下月进度计划表，监理人员确认后报甲方代表审核。对不能按计划完成施工的责任方要求书面说明原因，若为施工方原因，责令其采取措施限期追回进度。

第十条  施工方应于每周监理例会报送上周实际完成进度情况及本周进度计划，监理和甲方代表严格按照审核后的进度计划检查、督促施工单位，及时发现问题及时解决；未完成周计划的，要在下周计划中安排落实，并分析原因，落实措施。

一旦出现工期严重滞后情况发生，甲方代表应及时通过监理向施工单位发函督促，同时向基建处领导、主管校领导汇报，分析滞后原因，以便采取停止付款、要求误期损失赔偿等有效措施，保证总工期的实现。

第三章  工期提前和延长

第十一条  根据学校情况须压缩工期的，经双方协商，可在合理的限度内适当压缩工期；涉及费用增加的，按照学校规定的权限审批。

经校长办公会同意，施工合同中可以对提前竣工予以奖励进行约定。对提前竣工的，按照合同约定给予奖励。

第十二条  学校及相关职能部门应提高决策水平和管理能力，重视项目前期工作，确保资金、场地、施工图纸等施工条件到位，完善设计，减少工程变更，避免出现因学校自身原因造成的工程工期延长。

第十三条  在签订施工合同时，应明确约定施工单位有权提出延长工期的原因，以便在履行合同过程中予以执行。

第十四条  工程延期的审批程序：

（一）如出现导致工程延期的事件，施工单位应当在通过调整工作安排尽量减少损失的同时，于合同规定的有效期内以《工程延期意向通知》形式通知甲方代表，以便学校尽早了解并及时作出有利于减少延期损失的决定。

（二）施工单位应在合同规定的有效期内，向甲方代表提交详细的延期理由，甲方代表与监理工程师及时进行调查核实后提出初步意见报基建处、分管基建校领导批准。

（三）延期事件结束后，施工单位应在合同规定的期限内向学校提交最终的详细报告，经学校复核后最终确定该延期事件所需要的延期时间。

第十五条  如因出现工程延期事件，施工单位在提出延长工期要求外提出索赔请求，按照学校关于洽商签证的相关程序和权限办理。

第十六条  如因施工单位自身原因造成工期延误，由此造成的损失及误期违约金应按合同约定由施工单位承担。

第四章  监  督

第十七条  对工期管理的监督按照《中国政法大学基建修缮采购工作监督办法》、《中国政法大学基建项目管理办法》的相关规定办理。

第五章  责  任

第十八条  学校职能部门及工作人员应该严格按照本办法的规定履职。对未按本办法规定履职给学校造成损失的，依据国家和学校的规定追究相应责任。

第六章  附  则

第十九条  本办法由基建处负责解释。

第二十条  本办法自2011年5 月4 日起实施。

## 中国政法大学基建工程项目价款结算管理办法

（经2011年6月22日第11次校长办公会研究通过，

2011年6月22日发布施行，法大发[2011]51号）

第一章  总  则

第一条  为规范基建工程项目价款结算工作，降低工程造价，充分发挥投资效益，依据财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）及国家有关法律、法规，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法所称价款结算是指对建设工程项目的合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、进度款及竣工价款结算的活动。

第三条  学校职能部门在与施工承包单位（以下简称“施工方”）签订基建工程项目施工合同时，应按本办法的规定在合同中与施工方约定工程价款的结算条款。

第二章  价款的确定

第四条  对于招投标工程的价款，依据施工方中标价款及相关调整办法确定。

对于非招标工程的价款，依据经审计部门审定的工程预（概）算书与施工单位在合同中约定。

第五条  对于工程施工过程中因设计、招标工程量清单编制等非施工方原因造成的项目投标缺项、漏项及施工过程中非招投标项目的材料、机械等价款，应按照下列程序协商确定（学校内部程序和权限按《中国政法大学基建工程项目洽商签证管理办法》第七条执行）：

（一）项目施工方提出初步价款；

（二）监理单位进行审核；

（三）基建处将需确定价款对象的特征、规格、品牌系列、性能参数、技术要求注明清楚并连同监理审核意见一并送审计项目组（对因变更新增主材或工程，应附《洽商变更单》），审计项目组收到书面资料后开展市场询价，并出具咨询意见；

（四）基建处组织造价人员综合施工方、监理单位、审计项目组意见审核后由甲方代表予以确认。

基建处造价人员应按照以下原则进行审核：

1.投标项目中的缺项、漏项价款依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008）确定。

2.对于本市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》（以下简称“《造价信息》”）中有的材料、机械等价款，参考其中的市场信息价格为依据确定；《造价信息》价格中有上、下限的，一般应以下限为准。

3.对于《造价信息》中没有的材料、机械等价款，按照市场平均价格水平确定。

第六条  价款调整原则上应在各方协商一致后方可执行。协商不能达成一致时，由基建处组织有施工方、监理单位、审计处、审计项目组参加的专题会进行协商，学校纪检监察部门派员对讨论确定的过程予以监督。专题会之前，可组织参会各方进行实地考察，了解市场实际情况。

如经过专题会协商仍未能达成一致意见，由基建处综合考虑工程质量、投资和工期等因素，协商审计处后提出方案报分管基建校领导批准。

第七条  价款确定后应形成书面材料，经施工方、监理单位及基建处签字后方可生效。认价完成后，基建处应对样品进行封样，在供货时核对无误后方可接货。样品应保存至竣工结算完毕。

第八条  确认增（减）的工程变更价款作为追加（减）合同价款原则上与工程进度款同期支付。

第三章  工程款计量与支付

第九条  包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上不低于合同金额（扣除暂列金额、由甲方直接向分包方付款的整项暂估价、甲供材料设备款、原属承包范围内后取消的工作）的10％、不高于合同金额的30％；特殊设备和材料采购以及特殊行业的预付款比例根据行业状况在合同中另行约定。

第十条  预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣。

第十一条  凡是未签订合同或不具备施工条件的工程，不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。

第十二条  工程量计量。当收到施工方提出并经监理工程师审核的支付工程进度款申请时，学校基建处组织人员对其进行审核后送审计项目组审核，审计项目组应在3日内提出审计意见。

第十三条  进度款支付。根据已审核的工程量按不低于计量工程价款的60％、不高于计量工程价款的80％由基建处提请学校财务处向承包人支付工程进度款。当累计支付到工程价款（签约合同价-暂列金额-由甲方直接向分包方付款的整项暂估价-甲供材料设备款-承包范围内后取消的工作）的80%时停止支付。按约定时间应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

第四章  竣工结算

第十四条  基建工程项目完工后，双方应按照施工合同中关于价款及调整方法的约定以及变更洽商进行工程竣工结算。合同未作约定或约定不明的，应依据《建设工程价款结算暂行办法》第十一条，按照本《办法》第四条认价程序确认的价款结算。

第十五条  工程竣工后，施工方应在合同要求的时间内组织完成项目竣工结算编制工作和工程资料的整理工作，在向工程监理单位提交竣工验收报告的同时递交《竣工结算报告》及完整的结算资料。基建处接到经监理单位审核递交的资料后在10个工作日内对资料的完整性和真实性进行审核。

由于施工方报送结算资料不及时、不完整或不真实，造成时间延迟，相应责任由施工方承担。

第十六条  基建处收到施工方递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在规定的审查时限内组织造价人员对结算资料进行审核，经施工方确认后报送学校审计处，由其聘请的审计项目组进行审计。

审计项目组如发现结算资料不全的，由基建处负责通知施工方在规定的合理时限内予以补充、完善。施工方未在规定时限内予以补充、完善的，视为该资料不存在，施工方放弃该资料可能导致的相应利益，今后亦不得申请补充。

第十七条  审计项目组人员应相对固定，在工程建设过程中应深入现场及时了解工程建设情况，形成详细的过程记录；在竣工结算阶段，应集中人力在施工合同约定的时限内完成竣工结算审计，并出具审计意见。

如因审计项目组自身原因造成未能在施工合同约定的时限内完成竣工结算审计、引发产生其他社会矛盾、影响学校稳定的，或由于其未认真履职造成审计误差超出规定范围致学校损失的，由学校审计处按照与审计公司的合同追究其相应责任。

第十八条  在竣工结算审计期间，学校应创造条件保证审计工作顺利开展，坚持贯彻审计主体独立审计原则：

（一）基建处项目管理人员根据审计处要求负责协调工程施工方、监理单位配合审计项目组独立开展竣工结算审计；

（二）基建处项目管理人员不得单独与施工单位另行补签变更洽商、经济签证等与结算造价有关的书面资料；

（三）学校相关工作人员不得向施工单位泄露须保密的竣工结算审计相关重大经济事项（或争议问题）的审计计划、处理原则、谈判底线、谈判策略。

第十九条  审计项目组出具竣工结算初步审计意见后，由基建处负责征求施工方意见。如基建处或施工方对审计意见有异议，由学校审计处组织审计项目组进行复核。在各方达成一致后形成最终结算审核成果《结算审查签署表》。

如各方最终未能达成一致，争议按照合同约定的方式解决。在争议解决过程中，基建处要注意协调相关部门确保已接收建筑物的正常使用。

第二十条  基建处根据《结算审查签署表》按审定金额办理财务结算，向施工方支付工程竣工结算价款，保留5％左右的质量保证（保修）金，待工程交付使用到质保期满后清算（合同另有约定的，从其约定）。

第二十一条  工程竣工结算以合同工期为准。实际施工工期比合同工期提前或延后的，按合同约定的奖惩条款执行。

第五章  监  督

第二十二条  对基本建设工程项目价款结算执行的监督按照《中国政法大学基建修缮采购工作监督办法》、《中国政法大学基建工程项目管理办法》的相关规定办理。

第六章  责  任

第二十三条  学校相关职能部门及工作人员应该严格按照本办法规定执行。未按本办法规定执行给学校造成损失的，依据国家和学校的规定追究相应责任。

第七章  附  则

第二十四条  本办法由基建处负责解释。

第二十五条  本办法自2011年6月23日起施行，学校以往规章与本办法不一致的，以本办法规定为准。

## 中国政法大学基建工程项目竣工验收管理办法（草案）

第一条  为规范基建工程项目竣工验收工作，完善基建工程项目竣工验收监督机制，确保基建工程项目验收质量，根据国家、建设部及北京市的相关规定，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条  本办法所称竣工验收是指由基建处代表学校负责协调、组织、参与的对单项工程和全部工程竣工的专业验收。

第三条  基建处在组织基建项目竣工验收工作中必须严格标准，规范程序，接受监督。

第四条  施工单位完成施工合同内全部工程内容，且施工资料经政府建设主管部门初审通过后，向监理单位提交工程竣工报告并报基建处审批同意。

第五条  由基建处协调监理单位组织工程初验，使工程项目具备竣工验收条件。

第六条  工程项目的竣工验收应具备下列条件：

（一）完成基建工程设计和合同约定的各项内容；

（二）有完整的技术档案和施工管理资料；

（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件、设备的质检证明和进场试验报告；

（四）有勘察、设计、施工和工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

（五）有施工单位签署的工程保修书。

第七条  工程项目专项验收包括工程竣工档案验收、工程消防验收、工程人防验收、工程节能验收、工程室内环境检测、工程项目竣工验收等。

第八条  施工单位整理竣工资料形成的工程竣工档案，应依照现行有关规定，一式叁套交基建处，由基建处负责向城建档案馆、校档案管归档，向使用单位或后勤工作委员会办公室移交。

第九条  施工中，基建处及时会同监理单位、施工单位对消防单项工程进行全面自检。竣工后，应及时委托消防检测机构进行检测。检测合格后，报北京市消防局组织验收。验收合格后，全部资料均应备案归档。

第十条  人防工程验收由基建处组织，监理单位、施工单位共同参与。人防工程验收，要求对具有人防设施的建筑工程进行工程人防验收并将验收结果及相关资料及时备案归档。

第十一条  工程竣工后，基建处应及时北京市建委节能办公室提出节能验收申请。工程节能验收由基建处组织，监理单位、施工单位共同参与。

第十二条  工程竣工后，基建处应及时工程质量检测中心提出工程质量检测申请并签订相关协议，根据协议对工程室内环境进行检测。检测结果将作为工程室内环境检测验收依据。

第十三条  在工程项目达到竣工验收条件时，基建处向政府建设主管处申请并商定时间进行工程项目竣工验收。工程项目竣工验收在政府职能处的监督下，由基建处组织，监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位、沉降观测单位及相关分包单位共同参与。验收结果及相关资料将作为工程项目竣工验收的依据

第十四条  本办法由基建处负责解释。。

第十五条  本办法自公布之日起施行。

## 中国政法大学基建工程项目移交暂行办法（草案）

第一条  为保证我校新建工程和安装工程顺利进行固定资产移交和接收，明确交接程序、内容和各方职责，特制定本办法。

第二条  凡属我校新建、改建、扩建的各类公用房屋建筑工程或安装工程竣工验收后，都应遵照本办法，及时办理固定资产交接手续。

第三条  基建工程项目符合下列条件方可进行移交和验收：

（一）建设项目已竣工验收合格；

（二）建设项目的技术资料、文件齐备；

（三）工程遗留的问题已有妥善的处理办法。

第四条  基建工程项目的移交方为学校工程建设或改建、安装工程的组织单位，接收方为学校资产管理处。

第五条  基建工程项目交接的程序主要有

（一）移交方向接收方提交工程移交申请书，并附主要工程清单，工程配套设备清单及工程移交保修联系表。

（二）接收方在接到工程移交申请书后，十天内组织用户、房屋管理单位、消防安全职能部门及维护单位进行接收。

第六条  交接双方在工程现场进行交接。

（一）移交方内容

1.介绍工程质量和使用功能、配套设施(设备)概况；

2.工程质量缺陷情况的说明及处理意见；

3.工程遗留问题的说明及处理意见；

4.工程质量保修的说明。

（二）接收方

1.检查分部工程的质量及使用功能状况；

2.对遗留问题提出处理意见和要求；

3.对保修方面提出意见和要求；

第七条  移交方、接收方的职责主要包括：

（一）移交方

1.工程项目竣工验收具备移交条件后，及时向资产管理处提交工程移交申请书；

2.负责处理工程项目遗留问题；

3.负责工程项目的质量保修。

（二）资产管理处

1.在收到移交方提交的工程移交申请书后，及时组织有关部门和人员进行工程实物验收，如无影响安全和使用的质量缺陷，配套设施(设备)清楚且使用正常，可填写工程移交报告书；

2.落实各有关单位对房屋的管理、使用、维护责任，办理固定资产入帐手续。

第八条  本办法由基建处负责解释。

第九条  本办法自印发之日起执行。

## 中国政法大学基建工程项目维保工作管理办法（草案）

第一条  按照《建设工程质量管理条例》，基建工程项目均实行质量维保制度，为规范我校基建工程项目维保工作，完善基建工程项目维保监督机制，确保基建工程项目使用时及时维修，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条  本办法所称维保是指工程项目竣工交付使用后，由基建处监督、协调施工单位履行维保责任的工作。

第三条  基建处在组织基建项目维保工作中必须严格标准，规范程序，完整档案，接受监督。

第四条  施工单位在向基建处提交工程竣工验收报告时，应出具质量维保书、使用说明书。质量维保书应当明确基建工程的维保范围、维保期限和维保责任等。

第五条  工程的维保期按国家规定的质保期执行。具体为：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏维保期为5年。

（三）供热、供冷系统，维保期为两个采暖期、供冷期。

（四）电器管线、给排水管道、设备安装和装修工程维保期为2年。

（五）其他项目的维保期限由基建处与施工单位约定。基建工程的维保期，自竣工验收合格之日起计算。

第六条  工程质保期内出现施工质量问题的，由基建处督促施工单位维修。

第七条  工程项目在维保范围和维保期内发生质量问题时，基建处将责成施工单位履行维保义务。如施工单位不履行维保义务，基建处可另行安排其他有资质的施工单位接替维修，并依照合同扣减原施工单位的维保款。

第八条  工程维保期满后，由施工单位提出工程维保期满申请报告单，经使用单位、基建处签字同意后，作为工程尾款支付和工程维保期结束的依据。

第九条  本办法由基建处负责解释。

第十条  本办法自公布之日起施行。

## 中国政法大学基建处基建档案管理办法

为了进一步规范我校基建档案管理工作，全面、及时收集基建文件材料，确保基建档案的真实性、完整性、安全性，发挥基建档案在学校发展建设中的作用，根据国家相关法律、法规，结合我校基建工作实际，特制定本办法。

一、基建档案的定义

本办法所称基建档案是指在基建处工作过程中形成、与基建工程项目相关、具有保存价值的文件，包括文字、图纸、声像等不同形式与载体的文件材料。

二、基建档案管理的原则

（一）统一性原则。基建档案由综合科专人负责，统一领导，统一管理，以确保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。

（二）完整性原则。基建档案应该全面反映基建项目从申请立项到竣工验收的整个过程，保证档案的完整。

（三）准确性原则。基建档案归档前应认真审核，保证基建档案的准确。

（四）系统性原则。基建档案应按不同类别及时收集、整理、归档，便于管理和使用。

（五）安全性原则。基建档案必须妥善保管，有完整的查阅与借阅制度，以确保档案的安全。

（六）有效利用原则。基建档案应该得到充分、有效的利用，发挥其在学校发展建设中的应有作用。

三、基建档案的归档范围

- 基建项目前期文件

1.决策立项文件。包括项目建议书及批复；可行性研究报告批复；项目评估报告；环境预测、调查报告；设计任务书、计划任务书。

2.建设用地、征地、拆迁文件。包括征占用地的相关文件；规划意见书及附图；建设用地规划许可证及附件、附图；国有土地使用证；国有土地使用权出让交易文件等。

3.勘察、测绘及设计文件。包括工程地质、水文地质勘察报告；建筑用地钉桩通知单；验线合格文件等；设计任务书；审定设计方案通知书；初步设计图纸及说明；施工图设计及说明；设计计算书；消防设计审核意见；施工图审查通知书；各阶段设计图纸等。

4.招投标文件及合同。包括勘察招投标文件及合同；设计招投标文件及合同。

5.工程开工文件。包括年度施工任务批准文件；修改工程施工图纸通知书；建设工程规划许可证、附件及附图；建设工程施工许可证；工程质量监督手续等。

6.商务文件。包括工程投资估算文件；工程设计概算；施工图预算；施工预算；建设工程概况等。

（二）项目竣工文件

1.施工文件。包括工程管理与验收文件；施工管理资料；施工技术资料；施工物资资料；施工测量记录；施工记录；施工试验记录；施工质量验收记录；施工招投标文件及合同等。

2.室外工程文件。包括规划红线以内的道路、路灯、绿化及地下各种管线工程的隐检、洽商、施工记录、质量验收等文件。

3.竣工图。包括工艺平面布置图等竣工图；建筑竣工图、幕墙竣工图；结构竣工图；建筑给水、排水与采暖竣工图；燃气竣工图；建筑电气竣工图；智能建筑竣工图；通风与空调竣工图；地上部分的道路、绿化、庭院照明、喷泉喷灌等竣工图；地下部分的各种市政、电力、电信管线等竣工图。

4.监理文件。包括监理管理资料；监理工作记录；监理验收文件；工程变更单；监理招投标文件及合同等其他资料。

5.其他文件。包括合同约定由学校采购的材料、构配件和设备的质量证明文件及进场报验文件；工程竣工总结；工程未开工前的原貌、竣工新貌照片；工程档案移交文件等。

（三）项目竣工验收文件

竣工验收及备案文件等。包括建设工程竣工验收备案表、工程竣工验收报告；规划、消防、环保等部门的准许使用文件；房屋建筑工程质量保修书；住宅质量保证书、使用说明书；建设工程规划验收合格文件；工程审计文件、材料、决算报告；工程开工、施工、竣工的录音录像资料；建设工程竣工档案预验收意见等。

四、基建档案管理分工

（一）综合科负责基建档案的统一管理，督促计划科、工程科及时报送收集到的基建文件材料，在进行审核、整理后报学校档案馆正式归档。

（二）计划科负责基建工程项目前期文件材料的收集并移交给综合科管理。

（三）工程科派出的甲方代表负责检查监督基建工程项目施工、监理、竣工等文件材料的收集、整理工作，在工程竣工验收前组织竣工档案的预验收，按时向北京市城建档案馆报送竣工档案，办理基建档案备案手续，向综合科移交文件材料并协助向学校档案馆归档。

五、基建档案的收集、整理与归档

（一）基建档案的收集

1.基建档案的收集工作，应与项目建设同步进行，在签订项目合同时，要将对竣工档案的要求纳入合同中，并作为工程验收时的依据之一。

2.在建设项目的各个阶段要重视文件材料的存在价值，如：文字材料要有主要负责人签字，以单位名义形成的文件要加盖公章，图纸标签栏不得有漏签等。

3.计划科、工程科在建设项目各个阶段产生的文件材料原件要及时移交综合科。计划科在取得工程前期文件资料后应立即移交给综合科；工程科派出的甲方代表应在工程竣工验收合格后及时整理各种文件材料，在三个月内向综合科移交。

4.工作人员发生岗位变动时，必须首先办理档案清理和移交手续，任何人不得私自留存应该归档的文件材料原件。

（二）基建档案的整理

1.综合科应及时对各阶段形成的文件材料进行分类整理。

2.综合科应按照基建档案的归档范围，认真整理、筛选各项文件材料，保持文件材料之间内在的客观的有机联系。

3.按照学校要求做好归档前的清理编目、装订、立卷等工作。

（三）基建档案的归档

1.归档的基建档案应为与档案目录完全一致的一整套资料，必须是原件且符合《建设工程文件归档整理规定》的要求。

2. 各项工程验收时，竣工档案不完整、不准确、不符合要求的，不予验收。竣工档案在工程验收合格后，项目负责人须在三个月内向综合科报送，再由综合科统一验收，共同办理交接手续，对已立卷准备归档的案卷，应由处领导审核签字后方可移交学校档案馆。

3.对移交档案馆的档案应及时办理移交手续，综合科应留存移交目录一份，以备查考。

六、基建档案的保管、查阅和借阅

（一）基建档案在归档前由基建处综合科专人统一管理，以维护档案的完整、安全。

（二）本校人员因工作需要查阅档案时应办理查阅登记手续，校外人员需要查阅须凭单位介绍信、本人证件经本处领导批准并办理查阅登记手续。

（三）查阅基建档案一般只能在基建处办公室内进行。校内人员如因特殊情况必须借出，应办理登记手续，明确归还时间，正本文件须经处领导批准方可借出，孤本文件、底图等只供复制，不外借。

（四）查阅基建档案需拍照、复制时，须经处领导同意。

（五）查阅、借阅人员要爱护档案，不得擅自拆卷、抽页、涂改、转借，如有损失，应追究其相关责任。

（六）综合科档案管理人员要及时将用毕退回的文件材料放归原卷宗内，并办理清退手续。

七、文件的销毁

（一）在基建档案正式归档完成后，由各专业负责人确认没有保存价值的文件，经处领导批准后统一销毁。

（二）正式归档的文件材料不得任意销毁，已拆除工程的档案，不得因工程的不复存在自行销毁。

八、本办法由基建处负责解释。

九、本办法自印发之日起施行。

# 三、 行政部分

## 基建处职责范围

一、基建处主要职能

基建处是学校负责落实校园建设总体规划，组织、实施基本建设项目的行政职能部门。主要职责是：根据学校事业发展规划进行校园建设规划设计，制订学校基本建设计划，负责基本建设项目的规划、设计、立项、招投标管理、工程施工管理。

二、基建处具体职责

（一）根据学校事业发展规划落实校园建设总体规划设计工作，办理校园规划设计报批手续。

（二）根据学校校园建设总体规划和实际发展需要，编制年度基本建设计划，办理相应报批手续。

（三）协同财务处筹措、落实基本建设资金，办理年度基本建设投资的增减、调整报批工作。

（四）负责基本建设项目的可行性论证、立项申报、工程设计、规划许可证报批、施工许可证报批等工作。

（五）负责基本建设项目的招投标工作，与中标单位签署合同。

（六）负责工程项目全过程的质量、投资、进度管理工作，办理竣工验收和交付使用手续，负责图纸、资料的收集、整理及归档工作。

## 各科室职责范围

基建处下设综合科、计划科、工程科三个科室。

一、综合科

负责基建处日常行政事务，经费管理，文件资料管理，招投标工作，信息报送和网站建设。

综合科人员2名，设科长1人，科员（或科级非领导职务）1人。

二、计划科

负责拟订校园建设规划，编制年度基本建设投资计划，办理建设项目的报批手续，统计报表报送。

计划科人员4名，设科长1人，副科长1人，专业技术人员2人。

三、工程科

负责基建工程的施工管理工作，包括前期“七通一平”，施工过程中的质量、投资、进度控制，工程的竣工验收、交付使用，图纸资料的归档及工程维保。

工程科人员4名，主负责人1人，副科长1人，专业技术人员2人。

## 基建处专业技术岗位职责

一、土建专业技术岗：负责建设工程土建专业的施工管理和技术管理工作，建设工程规划，地质勘察，建前工程设计。

二、给排水、暖通专业技术岗：负责建设工程给排水、暖通专业的施工管理和技术管理。

三、电气专业技术岗：负责建设工程电器工程、通讯工程、消防工程的施工管理和技术管理。

四、概算专业技术岗：负责工程的月报审查，概结算的编制或审查工作。负责工程洽商、设计变更的工程量计算及费用工作。编制招标文件，办理工程款拨付手续。

五、材料、设备专业技术岗：负责建设工程材料、设备管理工作，编制材料、设备的采购供应计划，对厂家的资质审查、认证，对厂家的考察，对材料、设备的询价、认价。组织材料设备的招标工作。

六、资料、档案管理专业技术岗：负责基建处的文件、工程技术资料的归档管理，定期向学校档案室上缴归档。负责完成工程竣工备案工作。

## 基建处人员分工

刘  庆，男，基建处处长。主持基建处全面工作，具体分管综合科、计划科工作。

办公地址：昌平校区办公楼B214；办公电话：58909188

赵广成，男，基建处副处长兼党支部书记。协助基建处长组织基建工程项目的施工管理、结算及招投标工作，具体分管工程科工作。负责基建处支部工作。

办公地址：昌平校区办公楼B213；办公电话：58909189

刘桂英，女，综合科负责人。负责综合科日常事务工作，具体负责基建处印章管理，经费、设备管理，人力资源管理，档案资料管理等。

办公地址：昌平校区办公楼B217；办公电话：58909195

董  璞，男，综合科科员。协助综合科负责人开展工作，具体负责基建处公文、会议管理，基建处网站建设，宣传工作等，协助办理建设项目的报批手续。

办公地址：昌平校区办公楼B217；办公电话：58909185

张学雷，男，计划科科长。主持计划科工作，具体负责拟订校园建设规划，办理建设项目的报批手续，工程前期相关招标工作。

办公地址：昌平校区办公楼B217；办公电话：58909185

谢君琦，女，计划科工程师。 协助计划科科长开展工作，具体负责编制年度基本建设投资计划，统计工作，基建项目造价控制工作。

办公地址：昌平校区办公楼B217；办公电话：58909195

谭福军，男，工程科负责人，工程师。主持工程科工作，具体负责组织开展工程项目施工、验收交付使用，结算，图纸资料的归档及工程维保，在建工程相关招投标工作。

办公地址：昌平校区办公楼B215；办公电话：58908508/9186

高殿荣，女，工程科高级工程师。根据安排代表学校负责具体基建工程项目的组织、协调。

办公地址：学院路校区1号楼114；办公电话：58908119

王俊娇，女，工程科工程师。根据安排代表学校负责具体基建工程项目的组织、协调。

办公地址：昌平校区办公楼B217；办公电话：58909185/8508

李文龙，男，工程科科员。根据安排代表学校负责具体基建工程项目的组织、协调。

办公地址：学院路校区1号楼114；办公电话：58908546

## 中国政法大学基建处工作人员工作规范

一、自觉遵守规章制度，认真履行岗位职责，优质、高效完成《每周工作任务表》确定的工作任务，如实填写《基建处工作人员工作日志》，做到工作有计划、有部署、有落实、有检查。

二、树立服务意识，坚持微笑服务，提倡使用“请、您、您好、谢谢、对不起、再见”等基本文明用语，接听电话及时，接、打电话用“您好”问候对方并自报家门，通话语气要亲切，结束通话时说“再见”。

三、树立节约意识，杜绝浪费，减少不必要开支，提倡无纸化办公，充分利用电子邮件、即时通讯工具等办理日常事务。

四、公私分明，提倡不在办公场所利用公用设备、资源办理私人事务，不占用办公时间处理个人事务。

五、遵守工作纪律，按时上下班，外出办事、下工地提前告知，有事请假，工作时间不聊天、不玩游戏、不看电影。

六、树立形象意识，注重仪表仪容，穿着得体，举止大方。

七、树立大局意识和团队意识，注重部门间、同事间的沟通与交流，彼此尊重，相互协作，同事间称谓得体，努力营造团队精神，积极创造和谐氛围。

八、养成良好习惯，热爱劳动，讲究卫生，做到办公物品摆放有序，文案即办即清，图纸、资料用毕归位，积极创造干净、整洁的工作环境。

二〇一〇年二月二十八日

## 中国政法大学基建处工作人员行为规范

为加强基建处党风廉政建设，强化全处人员廉洁意识，规范公务活动中的个人行为，根据上级关于党风廉政建设的各项规定，结合基建工作的特点，特制定本规范，请全处人员自觉遵守：

一、严禁索贿、受贿，也不得以任何形式收受回扣。

二、不得接受业务往来单位的礼金、有价证券、支付凭证和其他贵重物品。

三、不得在业务往来单位报销餐费、交通费等任何应由个人支付的费用。

四、不得擅自参加业务往来单位的宴请,不得参加业务往来单位组织的娱乐活动和外出旅游。

五、不得要求或接受业务往来单位为自己或亲属装修房屋、提供装修材料，接受对方因本人及亲属婚丧嫁娶、生病住院等事由所送礼金，为家属、子女安排工作、出国等提供方便。

六、不得通过业务往来单位以明显低于市场的价格购买房屋、汽车等物品或以明显高于市场的价格出售房屋、汽车等物品。

七、不得向业务往来单位介绍亲属从事工程材料、设备供应、工程分包等经济活动。

八、不得与工程承包方就工程分包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、严格按照国家及学校的招投标管理规定组织工程施工、设计、监理等招投标工作，不得私自主动向投标单位提供招投标工作的相关信息。

十、在工程重大洽商、审计结算阶段，不得向施工单位泄漏学校相关事项研究过程、谈判底线等重要信息。

二〇一〇年三月三日

## 中国政法大学基建处议事规范

为了进一步加强基建管理工作的规范化、科学化和民主化，提高工作效率，特制定本规范。

一、议事形式

（一）处例会。

基建处例会由基建处全体人员参加。会议由基建处处长主持，原则上于每周一上午8：15在处长办公室召开。

（二）处务会。

基建处处务会由基建处处长、副处长，综合科、计划科及工程科负责人参加。会议由基建处处长主持，原则上两周召开一次，每次于周三上午8：15在处长办公室召开。

如有紧急事宜须及时研究决定可临时召开。

（三）专题会。

基建处专题会由基建处相关人员参加。会议由基建处处长或副处长主持，会议时间视情况决定。

二、议事范围

（一）处例会

1.报上级及学校重要文件、事件情况；

2.个人陈述上周《工作日志》和工作完成情况，总结、通报上月（周）工作，部署本月（周）工作，形成《本周工作任务表》；

3.其他事项；

（二）处务会

1.研究基本建设管理的规章制度；

2.研究基本建设长远规划，基建处年度、学期及月份工作计划；

3.研究拟提交校长办公会讨论或拟以学校名义上报上级主管部门事项；

4.研究学校布置任务的落实方案；

5.研究基建处经费预算、办公经费单项开支金额超过3000元事项及部门发展基金、奖励基金的使用等；

6.研究决定基本建设项目前期、工程在建过程中单项开支金额超过1万元以上5万元以下的事项，5万元以上10万元以下项目研究后报分管校领导批准；

7.处内人事聘用、人员分工调整等事项；

8.处内工作条件、福利待遇等事项；

9.其他事项。

（三）专题会

1.专题研究临时发生事故、事件的处理方案；

2.研究临时接受任务的落实方案；

3.研究基建工程项目设计、施工、结算等相关技术、专业问题；

4.其他临时发生需要及时解决的工作。

三、议事原则

（一）充分发挥民主，集体讨论，行政负责，分工落实；

（二）强调事前调研，确保决策的科学性，防止片面性；

（三）提高效率，杜绝议而不决现象。

四、议事程序及要求

（一）综合科应于会前两天向处长、副处长收集会议议题，报处长同意后通知会议，并准备会议材料；

（二）会议一般由处长主持，处长临时不能参加或全程参加会议，可以委托副处长主持；

（三）会议应按事先确定的议题顺序进行，一般不临时增加议题，如因特殊情况须增加，应列后进行；

（四）处务会议题应由科长进行主讲，必要时主办人员可列席会议进行补充，由处长听取与会人员所发表的意见后做出决定；

（五）会议结束后，与会人员应根据会议决议分工落实。

五、会务要求

（一）参会人员应准时到会，因特殊情况不能参会或晚到，应提前征得会议主持人同意；

（二）会议期间与会人员应集中精力，避免或减少同时进行其他工作、出入会场、接打电话等情况；

（三）与会人员应积极发表意见、建议；

（四）每次会议由会务人员做好会议签到、记录、归档等工作，会后均应形成会议纪要；

（五）除涉及保密或未议决事项外，会议情况应及时、如实通过基建处网站发布；

（六）会务人员负责会议决议落实情况的督办。如发生会议决议不能落实、不便落实或出现新情况时，执行人员要及时汇报；

（七）会议涉及保密事项的，参会人员应保守秘密；

（八）会议讨论过程，参会人员不得擅自对外言传。

六、本规范由基建处负责解释。

七、本规范自印发之日起施行。

二○一○年二月二十八日

## 中国政法大学基建处公文处理规范

为使基建处公文处理工作进一步科学化、制度化、规范化，提高公文质量和行文效率，参照学校有关规定，结合实际情况，特制定本规范。

一、公文主要种类

（一）报告。适用于向学校及主管领导汇报工作，反映情况，答复询问。

（二）请示。适用于向学校及主管领导请求指示、批准。

（三）意见。适用于向学校及主管领导就重要问题提出见解和处理办法。

（四）函。适用于与校内其他部门及校外业务往来单位商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复事项。

（五）会议纪要。适用于记载会议基本情况和议定事项。

二、主体写作

（一）标题

公文标题应当准确简要概括公文主要内容并标明种类。

（二）发文字号及编号

以基建处名义发布的公文字号统一为：基建发[年度]××号(如基建发[2010]3号)，由综合科统一按发文时间顺序编号。

（三）主送机关

指公文的主要受理机关，应当使用全称或规范化统称、简称。

（四）正文

是公文的核心部分，包括原由、事项、结尾三部分。

（五）生效标识

包括发文机关印章或签署人姓名。

（六）成文日期

指公文生效时间，以负责人签发日期为准。

（七）附注

公文需说明的其它事项。

（八）附件

是公文正件的附属材料，如图表、名单、被转发的文件等。

三、排版格式

（一）公文一律采用A4纸型（210mm×297mm），左侧装订。文字一律从左向右横排。文字、表格编辑使用Wps或Microsoft办公软件。

（二）公文页边尺寸：上、下白边各为25.4mm，左、右白边各为31.8mm，页眉为15mm，页脚为17.5 mm，字间距为加宽0.2磅，行距为29磅。

（三）页码用“－X －”格式，用小五号Times New Roman字体，数字两边加长横杠并各空一格，页码加在页脚外侧。

（四）公文使用“中国政法大学基建处文件”版头。

（五）发文字号、发文编号位置在版头下一行红色横线之上，用四号宋体字居右排布。

（六）公文标题使用小二号黑体，可分一行或多行居中排列，回行时要做到词意完整，排列对称，间距恰当。

（七）主送机关位置在标题下空一行，左侧顶格，用小三号仿宋体字。

（八）正文用小三号仿宋体字，文件中阿拉伯数字用Times New Roman字体。

（九）文中如有小标题，则一级标题用黑体，二级标题用楷体加粗。标题前数字层次依次为：“一、”，“（一）”，“1.”，“（1）”。标题不加标点。

（十）公文如有附件，在正文下空一行，空2字，用小三号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号应使用阿拉伯数码，附件名称后不加标点符号。

（十一）成文时间要将年、月、日标全，成文日期用汉字书写，“零”写为“○”，距正文空3行，右空4至5个字。

（十二）落款加盖处印（会议纪要除外），勿用文字。印章端正、居中下压成文时间。

（十三）附注（用于标注发送范围等内容）用四号宋体字，在成文时间下空一行，居左空2字加圆括号标识。

（十四）版记。

1.主题词主要用于检索，由类别、类属和文种组成。“主题词”用三号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用三号宋体字，词目之间空1字。

2.抄送在主题词下一行；左空1字用三号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；回行时与冒号后的抄送机关对齐；在最后一个抄送机关后标句号。如主送机关移至主题词之下，标识方法同抄送机关。

3.印发机关和印发时间。位于抄送机关之下（无抄送机关在主题词之下）占一行位置；用三号仿宋体字。印发机关左空1字，印发时间右空1字。印发时间以公文付印的日期为准，用阿拉伯数码标识。

四、公文流转程序

凡属以基建处名义发送的公文，应按下述程序履行办文：

（一）科室主办人员撰拟文稿；

（二）填写《基建处公文发文稿纸》，交分管处长复核后由处长签发；

（三）综合科编号、登记、发送、存档。

向学校上级主管部门及地方业务管理部门汇报工作，请求批准、答复事项，应通过学校行政办公系统以学校公文形式办理。

五、本规范由基建处负责解释。

六、本规范自印发之日起施行。

二〇一〇年二月二十八日

## 中国政法大学基建处印鉴管理规范

为了维护基建处印章管理的严肃性、权威性，根据《中国政法大学关于加强印章使用管理的规定》要求，特制定本规范。

一、印章管理的原则

（一）安全性原则。印章由专人管理，防止被滥用或盗用，确保印章安全。

（二）严肃性原则。依据学校有关规定严格办事程序，杜绝违纪印、人情印。

（三）规范性原则。涉及印章管理每一个环节必须规范有序。

二、印章的保管

（一）基建处印章由综合科专人管理，未经处长批准，不得擅自委托他人代管。

（二）印章应存放于保险柜中。使用时开锁取出，用后即归位上锁。未经处长同意，不得将钥匙交给他人。

（三）用印一律在办公室内，未经处长同意不得将印章携带外出使用。用印时，印章管理人员不得离开。印章不得借出。

（四）启用、接收印章，应办理登记手续。

（五）印章应及时清洗，确保印痕清晰。

（六）一旦发现印章丢失，应保护现场并及时报告学校保卫部门，协助查明原因；如发生印章损坏，应及时申请补办。

三、印章的使用

（一）印章的使用范围

基建处印章用于以基建处名义的行文及办理相关手续的署名。

（二）用印程序

1.用印人向处长说明用印原因，经处长同意在《用印登记本》上签字后由印章管理人员用印；

2.印章管理人员整理、留存用印的有关资料。

（三）用印基本要求

1.用印前必须履行用印程序。申请使用的印章必须与文件或材料落款名称相一致，不符者不得用印。

2.公文、上报的统计报表，经基建处处长签字后，可直接加盖基建处印章。

一般情况下，不得以基建处名义对外签订协议、合同。

（四）用印基本方法

1.执印要正，印泥要匀，落印要稳，确保印痕字迹端正、图形清晰，做到不倒、不斜、不偏、不糊、不错。

2.用印位置：印痕要骑压年月，不压正文。

四、因工作需要启用的个人名章的管理另行规范。

五、本规范由基建处负责解释。

六、本规范自印发之日起实行。

二〇一〇年二月二十八日

## 中国政法大学基建处财物管理规范

为加强基建处内部财务、设备、物品管理，合理安排资金的使用，提高使用效益，特制定本规范。

一、基本原则

（一）遵守国家法律、法规，严格执行学校财务、设备等管理制度；

（二）厉行节约，杜绝奢侈、浪费，注重资金使用效益，采购设备、物品应该经济、适用；

（三）严格程序，确保安全。

二、管理体制

根据学校经济责任制及其他相关要求，基建处财务、设备、物品实行综合科统一管理、处长一支笔审批制度。

三、资金来源

（一）学校固定拨付的基建管理经费；

（二）因为组织工程招标工作收取报名费提取的费用；

（三）完成学校下达任务获取的费用；

（四）学校临时拨付的其他费用。

四、资金使用程序

（一）科学拟订基建处年度预算并严格执行。

（二）科室需要开支时，向分管处长提出，经同意后由综合科办理支票或现金领取手续；

数额较大，根据规定须提交处务会讨论的开支事项，原则上应经处务会研究同意后再行办理相关手续。

（三）处长或副处长直接经手的开支项目，一般应经另一人验收。

（四）资金支出后应及时将发票交综合科报销。

五、设备管理

（一）设备应由综合科进行登记后再交具体使用人，由具体使用人负责管理；

（二）公用设备由综合科设备管理员负责日常管理；

（三）办公设备要定期进行养护，保修期内的设备，综合科应联系供应商进行维修，保修期外的设备，按照最经济可行的保修方案进行维修，包括委托维修商来完成任务。

（四）如出现岗位变动，应办理相应设备交接手续。

六、物品管理

（一）物品采购一般由综合科负责，统一管理，使用人领取使用，用毕后方可再次领用。

（二）耐用品应注意保管，尽量延长使用年限，防止破损、丢失；

（三）日常耗材应节俭使用，杜绝浪费。

七、本规范由基建处负责解释。

八、本规范自印发之日起执行。

二〇一〇年三月二日

## 中国政法大学基建处关于加强宣传工作的意见

一、 重要意义

（一）是让师生员工及时了解学校基本建设工作情况，争取师生员工对基本建设工作理解和支持的要求。

（二）是做好部门信息公开，自觉接受校内外监督，加强党风廉政建设的要求。

（三）是向师生员工介绍基本建设知识的需要。

二、分工及程序

（一）由综合科归口管理宣传工作，专人管理。

（二）基建处每名同志都有做好本人分管工作宣传报道的责任。

（三）程序

1.主办人员草拟文稿，统一交给综合科；

2.综合科负责整理、编辑后上报给处长审阅；

3.综合科统一对外进行发布。

三、宣传载体

（一）学校

1.学校网站

2.校报

3.法大校园BBS

（二）基建处

1.基建处网站

设基建快讯、招标与中标公告、机构设置、规章制度、基建常识等版块。

2.《法大基建工作简报》

设规划计划、项目前期、在施工程、廉政建设、学习交流、内部管理等版块。

3.《基建处月工作计划》、《基建处周工作任务表》

（三）形式

1.文字

2.图片

3.影像

四、工作要求

(一)及时

1.以学校名义印发的基本建设规范性文件和以基建处名义印发的内部管理规章制度，一般应同时上挂基建处网站；

2.活动报道原则上当天完成文稿写作，次日上午以前审核完毕后上传校园网或基建处网站；

3.取得阶段性的工作成果，原则上3日内完成文稿写作，经审核后上传校园网或基建处网站；

4.校园BBS上与基建工作有关的信息原则上第一时间草拟回复稿，经审核后立即上传；

5.《法大基建工作简报》一般2月编印1期，于第3月的5日前印发。

（二）准确

1.文稿应该标题恰当，用词、用字准确，分段、标点合理，能够全面反映事件、成果的基本情况；

2.对新颁布实施的基建规范、规章，必要时，可通过一定形式就规范、制度制定的背景、目的、主要内容等进行介绍，以便师生准确把握。

二〇一〇年七月八日

## 中国政法大学基建处关于鼓励工作人员加强专业学习的意见

为进一步提升队伍专业素质、业务能力和实践经验，鼓励全体工作人员加强专业学习，特提出以下鼓励措施：

一、鼓励在职提升学历、学位

在学校政策允许范围内，鼓励工作人员继续提升学历、学位。

(一)在攻读学历、学位期间，根据教学计划和培养方案，保证其参加课堂学习的时间，并提供期末考试、毕业论文、毕业设计的准备、复习时间；

（二）获得国家承认的学历、学位后，除按学校相关规定报销由学校负担的学习费用外，其余费用（指学费、论文答辩费等有国家正式收据的费用）由基建处负担。

二、鼓励获取业务资格证书

鼓励工作人员参加与本人工作岗位相关的资格证书考试，获取业务资格证书。

(一)在不影响本职工作的情况下，允许利用工作时间学习相关专业知识，进行资格证书考试复习准备，办理参加考试的相关手续；

(二)获得资格证书后，由基建处负担参加考试所缴纳的报名费、参加辅导班的培训费（每门考试课程限一次）等费用。

(三)由基建处出资购置所参加资格证书考试指定辅导用书一套。

三、鼓励进行业务研究

鼓励工作人员进行业务钻研，在校内外公开刊物发表业务论文、出版专著，争取课题。

(一)对在校外公开刊物发表业务论文、专著的，由基建处参照学校关于论文发表、专著出版的政策予以奖励；

(二)对于在校内刊物发表文章的，由基建处按照相应稿费进行配套；

(三)对于作为项目主持人申请到校内外研究课题的，由基建处按照课题费用进行配套。

四、积极组织参加业务培训活动

每年有计划地安排工作人员参加与业务有关的校外培训活动，力争每人两年内至少参加一次不少于三天的校外业务培训。每次培训结束后，参加培训人员应提交学习成果。

对完成前两类提升及申请到校内外课题的同志，由基建处出资购买相关书籍（按照学习时限每人每年500元）。

对于提升学历、学位及参加资格证书考试的，实行事前备案管理。

二〇一一年二月二十八日